## Hoja1
MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO COMPRA DE EQUIPOS Y REPUESTOS PARA LAS AREAS TECNICAS
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO | [15 empty] | EVALUACIÓN DEL CONTROL
N° | Clase | Fuente | Etapas | Tipo | Factores de riesgo (descripción qué puede pasar y, como puede ocurrir) | Efectos observables | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/controles a ser implementados | Impacto después de tratamiento | [5 empty] | ¿Afecta la ejecución del proceso de contratación? | Persona responsable de implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | ¿Periodicidad?
1 | Específico | Interno | Recolección de requerimientos | Técnico | Especificaciones incompletas o incompatibles (modelos/revisiones/firmware) para tarjetas DVOR y tarjetas de control (PDSU-C, 32GB 500 442, SIOB Board). | Compra de repuestos no compatibles, retrasos en instalación y riesgo de indisponibilidad de equipos críticos. | Probable | 4 | Calificación cualitativa | Muy alto | 5 | Alto | Área técnica solicitante / Peritos | Validar P/N exactos, revisiones y compatibilidad con el equipo instalado; requerir carta OEM/compatibilidad; checklist técnico por ítem. | Improbable | 2 | Calificación cualitativa | Medio | 3 | Riesgo Medio | si | Área técnica + Peritos | N/A | N/A | Revisión técnica previa a publicación y previo a recepción. | Por ítem
2 | Específico | Externo | Evaluación de ofertas | Legal / Administrativo | Proveedor no presenta evidencia de origen OEM o repuestos genuinos (especialmente tarjetas y variadores). | Fallas tempranas, pérdida de garantía del sistema y disputas en recepción. | Posible | 3 | Calificación cualitativa | Alto | 4 | Alto | Compras / Peritos | Exigir certificación de autenticidad, cartas de fabricante/representante, seriales, y garantía; inspección documental y física. | Improbable | 2 | Calificación cualitativa | Bajo | 2 | Riesgo Bajo | si | Compras + Peritos | N/A | N/A | Verificación de documentos y seriales contra OEM. | Por entrega
3 | General | Externo | Elaboración del pliego | Financiero | Variación de precios/mercado y disponibilidad de variadores trifásicos y tarjetas especializadas respecto a estimados. | Desfase presupuestario, necesidad de reprogramación o proceso desierto por precios. | Probable | 4 | Calificación cuantitativa | Alto | 4 | Alto | Compras / Presupuesto | Solicitar 2–3 cotizaciones referenciales; permitir equivalencias técnicas justificadas; incluir contingencia y tipo de cambio si aplica. | Posible | 3 | Calificación cuantitativa | Medio | 3 | Riesgo Medio | si | Presupuesto + Compras | N/A | N/A | Seguimiento de precios vs estimados y ajustes oportunos. | Mensual
4 | Específico | Externo | Ejecución / Entrega | Operacional | Retrasos de entrega por importación/aduanas (tarjetas DVOR, variadores, transductores) y logística interna. | Mayor tiempo de indisponibilidad de equipos y riesgos operacionales en áreas técnicas. | Probable | 4 | Calificación cualitativa | Alto | 4 | Alto | Proveedor / Área técnica | Cronograma de entrega; exigir stock o lead time comprometido; penalidades por atraso; plan de contingencia con repuestos críticos. | Posible | 3 | Calificación cualitativa | Medio | 3 | Riesgo Medio | si | Proveedor + Área técnica | N/A | N/A | Seguimiento de pedidos y hitos logísticos (embarque/aduana/entrega). | Semanal
5 | General | Interno | Recepción / Almacén | Operacional | Manejo/almacenamiento inadecuado de componentes electrónicos (ESD, humedad) y sensores/termistores. | Daños por almacenamiento, fallas al instalar y reclamos fuera de tiempo. | Posible | 3 | Calificación cualitativa | Medio | 3 | Medio | Almacén / Área técnica | Requisitos de empaque ESD; almacenamiento controlado; registro de lote/serial; inspección a la recepción. | Improbable | 2 | Calificación cualitativa | Bajo | 2 | Riesgo Bajo | si | Almacén + Área técnica | N/A | N/A | Inspección de condiciones de almacenamiento y trazabilidad. | Mensual
6 | Específico | Externo | Recepción / Aceptación | Técnico | Falta de pruebas de aceptación (bench test) para tarjetas/variadores y verificación de calibración/lectura para termistores/sensores. | Instalación de repuestos defectuosos y fallas recurrentes. | Probable | 4 | Calificación cualitativa | Alto | 4 | Alto | Peritos / Área técnica | Definir FAT en recepción (energización, diagnóstico, firmware, parámetros VFD); checklist de prueba por ítem; acta de conformidad. | Improbable | 2 | Calificación cualitativa | Bajo | 2 | Riesgo Bajo | si | Área técnica + Peritos | N/A | N/A | Actas de prueba y conformidad archivadas en expediente. | Por entrega
7 | General | Externo | Ejecución / Instalación | Seguridad y Salud | Riesgos eléctricos/mecánicos en instalación de variadores y transductores en chillers (bloqueo y etiquetado, trabajo en tensión). | Accidentes, daños a equipos e interrupciones del servicio. | Posible | 3 | Calificación cualitativa | Alto | 4 | Alto | Seguridad Ocupacional / Área técnica | Procedimientos LOTO; EPP; permisos de trabajo; supervisión; ventanas de mantenimiento. | Improbable | 2 | Calificación cualitativa | Bajo | 2 | Riesgo Bajo | si | Seguridad Ocupacional + Área técnica | N/A | N/A | Checklist SST por intervención e informe de incidentes. | Por intervención
8 | Específico | Interno | Elaboración del pliego | Operacional | Definición insuficiente de equivalencias técnicas para termistores/transductores (rango, precisión, tipo inmersión 10k ohmio, ducto 10k). | Recepción de piezas no adecuadas y fallas de medición/control en chillers. | Probable | 4 | Calificación cualitativa | Alto | 4 | Alto | Área técnica / Peritos | Incluir rangos, tolerancias, curvas, condiciones de operación y compatibilidad; anexar fichas del fabricante; permitir equivalencia solo con evidencia. | Improbable | 2 | Calificación cualitativa | Medio | 3 | Riesgo Medio | si | Área técnica + Peritos | N/A | N/A | Validación de fichas técnicas recibidas vs requeridas. | Por ítem
9 | General | Externo | Evaluación de ofertas | Legal / Administrativo | Riesgo de participación limitada por requisitos demasiado restrictivos (marcas/modelos exactos sin equivalencia). | Poca competencia, precios altos o proceso desierto. | Posible | 3 | Calificación cualitativa | Medio | 3 | Medio | Compras / Peritos | Usar especificaciones por desempeño; permitir equivalencias justificadas; sondeo de mercado previo. | Improbable | 2 | Calificación cualitativa | Bajo | 2 | Riesgo Bajo | si | Compras + Peritos | N/A | N/A | Seguimiento de consultas/observaciones de oferentes y ajustes oportunos. | Por proceso
10 | General | Interno | Gestión contractual | Financiero | Pagos no alineados a entregables verificables (entrega, prueba de aceptación, instalación) o falta de retenciones. | Pagos sin conformidad y dificultad para exigir reposición/garantía. | Probable | 4 | Calificación cualitativa | Medio | 3 | Medio | Compras / Contabilidad / Área técnica | Definir pagos por hitos; actas de recepción y pruebas; retención hasta conformidad; penalidades. | Improbable | 2 | Calificación cualitativa | Bajo | 2 | Riesgo Bajo | si | Compras + Área técnica + Contabilidad | N/A | N/A | Revisión de soportes previos al pago. | Por pago
11 | Específico | Externo | Garantía / Postventa | Operacional | Garantía insuficiente o soporte postventa limitado para variadores y tarjetas (tiempos de reemplazo, disponibilidad de repuestos). | Mayor tiempo de inactividad y costos adicionales. | Posible | 3 | Calificación cualitativa | Alto | 4 | Alto | Compras / Área técnica | Exigir garantía mínima y tiempos de reemplazo; soporte local; repuestos críticos; cláusula de RMA. | Improbable | 2 | Calificación cualitativa | Medio | 3 | Riesgo Medio | si | Compras + Área técnica | N/A | N/A | Registro de reclamaciones de garantía y tiempos de respuesta. | Trimestral
12 | General | Interno | Cierre / Documentación | Legal / Administrativo | Expediente incompleto (PACC, solicitud DINA-176-303-2026, pliego, ofertas, evaluaciones, actas, recepción). | Observaciones de auditoría y retrasos en cierre del proceso. | Probable | 4 | Calificación cualitativa | Medio | 3 | Medio | Compras | Checklist de expediente; archivo digital; control de versiones; responsables por hito. | Raro | 1 | Calificación cualitativa | Bajo | 2 | Riesgo Bajo | si | Compras (Gestión Documental) | N/A | N/A | Auditoría interna y muestreo de expedientes. | Trimestral