## Hoja1
MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO | [15 empty] | EVALUACIÓN DEL CONTROL
N° | Clase | Fuente | Etapas | Tipo | Factores de riesgo (descripción qué puede pasar y, como puede ocurrir) | Efectos observables | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/controles a ser implementados | Impacto después de tratamiento | [5 empty] | ¿Afecta la ejecución del proceso de contratación? | Persona responsable de implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | ¿Periodicidad?
1 | Específico | Interno | Recolección de requerimientos | Operacional | Cantidades/tipos de licencias mal definidos (suscripción vs perpetua; alcance por usuario/servidor) para DTIC-0016-2026, DTIC-0017-2026 y DTIC-0013-2026. | Compra incorrecta, sobrecostos, necesidad de enmiendas y retrasos en la entrega/renovación. | Posible | 3 | Calificación cualitativa | 3 | 3 | Bajo | DTIC / Unidad solicitante | Validación técnica y funcional; checklist de licenciamiento; revisión cruzada con inventario de usuarios/servidores. | Raro | 1 | Calificación cualitativa | 2 | 1 | Riesgo Bajo | si | Dirección de Tecnología (DTIC) | N/A | N/A | Revisión de requerimientos y acta de aprobación. | Por requerimiento
2 | Específico | Externo | Recolección de requerimientos | Legal / Administrativo | Uso de recursos digitales/licencias (Envato Elements, Adobe, etc.) sin claridad de términos de uso (copyright, sublicencias, uso comercial). | Incumplimiento legal, reclamaciones por derechos de autor, sanciones y reputación. | Posible | 3 | Calificación cualitativa | 4 | 4 | Alto | DTIC / Jurídica | Revisión de términos y condiciones; lineamientos de uso; capacitación a usuarios; registro de activos digitales. | Improbable | 2 | Calificación cualitativa | 2 | 1 | Riesgo Bajo | si | Jurídica + DTIC | N/A | N/A | Auditoría de licencias y muestreo de uso. | Trimestral
3 | General | Externo | Elaboración del pliego | Financiero | Variación de precios/moneda (proveedores cotizan en USD; estimados en RD$) afectando presupuesto de compras (especialmente solución de agentes DTIC-0018-2026). | Desfase presupuestario, necesidad de reprogramar/recortar alcance, retrasos en adjudicación. | Probable | 4 | Calificación cuantitativa | 4 | 4 | Alto | Compras / Presupuesto | Solicitar 2–3 cotizaciones; fijar tipo de cambio de referencia; incluir cláusulas de ajuste y reserva presupuestaria. | Posible | 3 | Calificación cuantitativa | 2 | 1 | Riesgo Bajo | si | Dirección Administrativa / Compras | N/A | N/A | Seguimiento de precios y tipo de cambio vs presupuesto. | Mensual
4 | Específico | Interno | Elaboración del pliego | Operacional | Especificaciones técnicas insuficientes para integración (SIAGA/SGA/ASCA, WhatsApp, correo, CardNet/Azul) en DTIC-0018-2026. | Atrasos en implementación, retrabajos, fallos de integración, incremento de costos. | Probable | 4 | Calificación cualitativa | 5 | 4 | Alto | DTIC / Dueños de sistemas | Levantamiento de interfaces; documentación API; criterios de aceptación; pruebas de concepto y ambiente de pruebas. | Improbable | 2 | Calificación cualitativa | 2 | 1 | Riesgo Bajo | si | DTIC (Arquitectura/Desarrollo) | N/A | N/A | Comité técnico de seguimiento y control de cambios. | Quincenal
5 | General | Externo | Evaluación de ofertas | Legal / Administrativo | Proveedor no cumple requisitos de seguridad/certificaciones (p.ej., SOC 2) o no garantiza propiedad/uso de datos y confidencialidad en DTIC-0018-2026. | Exposición de datos personales, incumplimiento normativo, incidentes de seguridad y sanciones. | Posible | 3 | Calificación cualitativa | 5 | 4 | Alto | Compras / Seguridad de la Información | Exigir evidencias (SOC 2/ISO 27001); DPA/Acuerdo de confidencialidad; evaluación de riesgos del proveedor; cláusulas de seguridad. | Improbable | 2 | Calificación cualitativa | 2 | 1 | Riesgo Bajo | si | Seguridad de la Información + Compras | N/A | N/A | Revisión de cumplimiento de controles del proveedor. | Trimestral
6 | Específico | Interno | Evaluación de ofertas | Operacional | Evaluación insuficiente de compatibilidad técnica (Navicat, Global Mapper, Visio, Patch Manager) con infraestructura/estándares institucionales. | Baja adopción, fallas operativas, necesidad de licencias adicionales o reemplazo. | Posible | 3 | Calificación cualitativa | 3 | 3 | Bajo | DTIC | Matriz de compatibilidad; pruebas piloto; revisión de requisitos mínimos; validación con usuarios clave. | Raro | 1 | Calificación cualitativa | 2 | 1 | Riesgo Bajo | si | DTIC | N/A | N/A | Registro de incidencias en piloto y acta de conformidad. | Por proyecto
7 | Específico | Externo | Firma de contrato | Administrativo | Condiciones contractuales/SLA insuficientes (disponibilidad, tiempos de respuesta, soporte 24/7) para solución de agentes DTIC-0018-2026. | Interrupciones del servicio, quejas de usuarios, mayores costos por soporte no cubierto. | Posible | 3 | Calificación cualitativa | 4 | 4 | Alto | Compras / Jurídica | Definir SLA medibles; penalidades; matriz RACI; alcance de soporte; plan de continuidad y escalamiento. | Improbable | 2 | Calificación cualitativa | 2 | 1 | Riesgo Bajo | si | Jurídica + Compras + DTIC | N/A | N/A | Revisión de reportes SLA y tickets. | Mensual
8 | Específico | Interno | Firma de contrato | Financiero | Pago/cronograma no alineado a entregables (por ejemplo, servicios profesionales e integración en DTIC-0018-2026). | Pagos sin evidencia de avance, dificultades para exigir cumplimiento, sobrecostos. | Posible | 3 | Calificación cuantitativa | 4 | 4 | Alto | Finanzas / Compras | Hitos de pago por entregables; actas de aceptación; retenciones; control de cambios contractual. | Improbable | 2 | Calificación cuantitativa | 2 | 1 | Riesgo Bajo | si | Finanzas + Compras | N/A | N/A | Conciliación de hitos vs pagos. | Mensual
9 | Específico | Interno | Implementación / Entrega | Tecnológico / Operacional | Configuración inadecuada o cobertura incompleta de Patch Manager (DTIC-0017-2026) dejando activos sin parches. | Vulnerabilidades, incidentes de ciberseguridad, interrupciones de servicios. | Posible | 3 | Calificación cualitativa | 5 | 4 | Alto | DTIC (Infraestructura/Seguridad) | Plan de despliegue; inventario de activos; ventanas de mantenimiento; pruebas; monitoreo de cumplimiento de parches. | Improbable | 2 | Calificación cualitativa | 2 | 1 | Riesgo Bajo | si | DTIC | N/A | N/A | Dashboard de cumplimiento de parches y auditoría. | Mensual
10 | Específico | Externo | Implementación / Entrega | Tecnológico / Operacional | Riesgos de integración y calidad del agente IA (DTIC-0018-2026): respuestas incorrectas, sesgos, fallos en OCR/voz, o indisponibilidad de canales. | Atención deficiente al usuario, reprocesos, aumento de reclamos, impacto reputacional. | Probable | 4 | Calificación cualitativa | 4 | 4 | Alto | DTIC / Atención al Usuario | Pruebas funcionales; UAT; entrenamiento con base de conocimiento validada; monitoreo y mejora continua; fallback a atención humana. | Posible | 3 | Calificación cualitativa | 2 | 1 | Riesgo Bajo | si | DTIC + Área usuaria | N/A | N/A | Revisión de métricas (precisión, satisfacción, tiempos). | Mensual
11 | General | Externo | Implementación / Entrega | Seguridad de la Información | Tratamiento de datos personales en canales (WhatsApp/correo) y en conversaciones del agente IA sin controles adecuados (DTIC-0018-2026). | Fugas de información, incumplimiento Ley 172-13, sanciones y pérdida de confianza. | Posible | 3 | Calificación cualitativa | 5 | 4 | Alto | Seguridad de la Información | Clasificación de datos; enmascaramiento; cifrado; control de acceso; registros/auditoría; DPIA; políticas de retención. | Improbable | 2 | Calificación cualitativa | 2 | 1 | Riesgo Bajo | si | Seguridad de la Información + DTIC | N/A | N/A | Revisión de logs y alertas; auditorías. | Mensual
12 | Específico | Interno | Operación / Renovación | Administrativo | Vencimiento de licencias anuales (Adobe/Envato/Metricool/Power BI/Visio) sin renovación oportuna (DTIC-0016-2026). | Interrupción de herramientas, afectación a áreas usuarias, compras de urgencia (posible sobrecosto). | Probable | 4 | Calificación cualitativa | 3 | 4 | Alto | DTIC / Compras | Calendario de renovaciones; alertas 60/30/15 días; responsable asignado; planificación en PACC. | Raro | 1 | Calificación cualitativa | 2 | 1 | Riesgo Bajo | si | DTIC | N/A | N/A | Monitoreo de vencimientos y presupuesto. | Mensual
13 | Específico | Interno | Operación / Soporte | Tecnológico / Operacional | Falta de capacitación y adopción en herramientas adquiridas (Power BI, Visio, Global Mapper, Navicat, agente IA). | Bajo aprovechamiento de la inversión, errores operativos, necesidad de soporte adicional. | Posible | 3 | Calificación cualitativa | 3 | 3 | Bajo | DTIC / Recursos Humanos | Plan de capacitación; manuales; sesiones por rol; mesa de ayuda; métricas de uso. | Improbable | 2 | Calificación cualitativa | 2 | 1 | Riesgo Bajo | no | DTIC | N/A | N/A | Seguimiento de adopción y tickets. | Trimestral
14 | Específico | Interno | Operación / Seguridad | Seguridad de la Información | Control de acceso y gestión de credenciales insuficiente en herramientas de administración de BD (Navicat) y plataformas integradas. | Accesos no autorizados, cambios indebidos en bases de datos, pérdida/integridad de información. | Posible | 3 | Calificación cualitativa | 5 | 4 | Alto | DTIC / Seguridad de la Información | MFA/SSO cuando aplique; cuentas nominativas; mínimos privilegios; registro de auditoría; revisión periódica de accesos. | Improbable | 2 | Calificación cualitativa | 2 | 1 | Riesgo Bajo | no | Seguridad de la Información + DTIC | N/A | N/A | Revisión de accesos y auditoría. | Mensual
15 | General | Externo | Monitoreo y revisión | Operacional | Ausencia de monitoreo de cumplimiento contractual y de desempeño (SLA, parches, licencias, soporte) para todos los oficios. | Riesgos no detectados a tiempo, incumplimientos, pérdida de valor y continuidad. | Posible | 3 | Calificación cualitativa | 4 | 4 | Alto | DTIC / Compras | Definir indicadores (SLA, parches, uso licencias); reuniones de seguimiento; reportes y actas; acciones correctivas. | Raro | 1 | Calificación cualitativa | 2 | 1 | Riesgo Bajo | no | DTIC + Compras | N/A | N/A | Comité de seguimiento y reportes periódicos. | Mensual