## L.C.
LISTA DE CANTIDADES
| PROYECTO : | CONSTRUCCION TANQUE REGULADOR AGUA POTABLE BELLA VISTA-UASD
| OBRA : | TANQUE REGULADOR AGUA POTABLEBELLA VISTA-UASD
| UBICACION: | BELLA VISTA-UASD, REP. DOM.
| CODIGO: | DIP-AP-009-2026
FECHA:
SEC. | DESCRIPCION |  | CANTIDAD | UNIDAD | RD$P.U. | VALOR | SUB - TOTAL
A- | CONSTRUCCION TANQUE REGULADOR | [5 empty] | 0
1 | PRELIMINARES
1.01 | Campamento (Incluye alquiler de terreno, preparación de terreno, alquiler de Furgón |  | 24 | MES |  | 0
p/ Oficina y Almacén, incluye baño portátil)
1.02 | Desbrose de Arboles |  | 1 | P.a. |  | 0
1.03 | Retirar Furgon Existente, traslado a 20 km |  | 1 | P.a. |  | 0
1.04 | Retirar Tuberia Existente de Ø48", traslado a 20 km |  | 40 | ud |  | 0
1.05 | Realizacion de Calicata manual (hasta 2 m, sin laboratorio) |  | 4 | ud |  | 0
1.06 | Acondicionamiento de terreno para Tanque (incluye capa vegetal) |  | 1500 | M2 |  | 0
1.07 | Letrero de obra 16x8 pies (incluye perfiles, marco y vynil |  | 1 | UND |  | 0
| tipo banner. El arte del letrero a definir en ejecución | [5 empty] | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.01 | Excavación y Remoción de Material Inservible |  | 3413.3495 | M3N |  | 0
2.02 | Bote de Escombros ( Considerar 25% en Escombros ). Distancia < 20 Km |  | 4266.6868 | M3N |  | 0
2.03 | Suministro y Acarreo de Material |  | 4437.3543 | M3N |  | 0
2.04 | Carguío, Traslado, Colocación , Mojado y Compactación de Material Clasificado |  | 4437.3543 | M3N |  | 0
[7 empty] | 0 | #REF!
3 | LOSA DE FUNDACION
3.01 | Hormigón de Limpieza 180 Kg / Cm2 5 Cms de Espesor |  | 53.9618 | M3 |  | 0
3.02 | Losa de Cimentación con Espesor Según Diseño Estructural. Hormigón |  | 647.5415 | M3 |  | 0
| F'c = 350 Kg / Cm2 y Acero Grado 60 | [5 empty] | 0
4 | CONSTRUCCION TANQUE REGULADOR
4.01 | Tanque de Acero Vitrificado de Volumen Máximo de: 8,156 M3. con Diámetro |  | 1 | Ud |  | 0
de 30.56 Mts y Altura Máxima de 12.12 Mts (Mas o menos 0.50 mts). El Cilindro es de
| Vidrio Fusionado al Acero con Techo en Domo Geodésico en Aluminio Autoportante. | [5 empty] | 0
Escotilla de Autoinspección, Boquillas en Acero Galvanizado y Logo de identificación
Ver Especifiaciones Técnicas
5 | REGISTROS DE H.A. PARA VALVULAS
5.01 | Registros P/ Válvulas 2.70x2.50x2.00 Mts Confeccionados en Mampostería Reforzadas |  | 2 | Ud |  | 0
con Acero Vertical 3/8" @ 60 Cms. Losa de Piso de Hormigón Armado con Varillas
| Ø 3/8" @ 20 Cms con Espesor de 15 Cms La Losa de Techo tendrá un Espesor | [5 empty] | 0
de 20 Cms con Refuerzo Ø ½" @ 20 Cms Doblemente Armada
Ver Dimensiones y demás detalles en planos
6 | PIEZAS ESPECIALES Y TUBERIAS ( SUMINISTRO Y COLOCACION )
6.01 | Tubos de Ø 36" Acero al Carbon |  | 11 | Ud |  | 0
6.02 | Tubos de Ø 24" Acero al Carbon |  | 22 | Ud |  | 0
6.03 | Tubos de Ø 18"Acero al Carbon |  | 11 | Ud |  | 0 |  | #REF!
6.04 | Codo Ø 30" x 0 @ 90º , Acero al Carbono |  | 3 | Ud |  | 0 |  | #REF!
6.05 | Codo Ø 20" x 0 @ 90º , Acero al Carbono |  | 2 | Ud |  | 0
6.06 | Tee Ø 36"x36"X36", Acero al Carbono |  | 1 | Ud |  | 0
6.07 | Tee Ø 36"x36"X20", Acero al Carbono |  | 1 | Ud |  | 0
6.08 | Tee Ø 30"x30"X30", Acero al Carbono |  | 2 | Ud |  | 0
6.09 | Bridas Ø 36" B16.5 Clase ISO Cuello Soldable |  | 20 | Ud |  | 0
6.1 | Bridas Ø 30" B16.5 Clase ISO Cuello Soldable |  | 26 | Ud |  | 0
6.11 | Bridas Ø 20" B16.5 Clase ISO Cuello Soldable |  | 10 | Ud |  | 0
6.12 | Junta de Desmontaje Ø 36" |  | 1 | Ud |  | 0 |  | #REF!
6.13 | Válvula Mariposa AWWA CSD4 Ø 36" |  | 1 | Ud |  | 0
6.14 | Junta de Desmontaje Ø 30" |  | 1 | Ud |  | 0
6.15 | Válvula Mariposa AWWA CSD4 Ø 30" |  | 1 | Ud |  | 0
6.16 | Junta Dresser Ø 36", Acero al Carbono |  | 2 | Ud |  | 0 |  | #REF!
6.17 | Junta Dresser Ø 30", Acero al Carbono |  | 1 | Ud |  | 0
6.18 | Pasa muro de 36" (incluye junta dresser, platillos) |  | 4 | Ud |  | 0
| Ver Dimensiones y Demás Detalles en Planos | [5 empty] | 0 | #REF!
#REF!
7 | TRANSPORTE DE TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES
7.01 | Transporte de Tubos de Ø 24", Ø 18" Y Ø 8" Acero Al Carbono |  | 12 | Viajes |  | 0
Desde Almacenamiento Hasta Obra
7.02 | Transporte de Materiales y Piezas Especiales de Haina @ Almacen |  | 8 | Viajes |  | 0
0
8 | ANCLAJES DE HORMIGON ARMADO | [6 empty] | #REF!
8.01 | Anclajes P / Piezas de Ø 36" F´c = 210 Kg / Cm2 |  | 4 | Ud |  | 0
8.02 | Anclajes P / Piezas de Ø 30" F´c = 210 Kg / Cm2 |  | 5 | Ud |  | 0
8.03 | Anclajes P / Piezas de Ø 20" F´c = 210 Kg / Cm2 |  | 2 | Ud |  | 0
8.04 | Dado de Apoyo de Ø 36" F´c = 210 Kg / Cm2 |  | 1 | Ud |  | 0
8.05 | Dado de Apoyo de Ø 30" F´c = 210 Kg / Cm2 |  | 2 | Ud |  | 0
8.06 | Dado de Apoyo de Ø 20" F´c = 210 Kg / Cm2 |  | 1 | Ud |  | 0
| Ver Dimensiones y Demás Detalles en Planos | [5 empty] | 0
9 | MISCELÁNEOS
9.01 | Limpieza Final |  | 1 | Ud |  | 0
9.02 | Suministro e instalación de letreros de CORAASAN |  | 1 | Ud |  | 0
| y nombre del Tanque en Sintra PVC (a definir en ejecución) | [5 empty] | 0
B- | PARQUEO Y CALLES DE ACCESO INTERNA Y EXTERNA | [5 empty] | 0
10 | PRELIMINARES
10.01 | Replanteo con brigada topógrafica |  | 1500 | M2 |  | 0
0
11 | MOVIMIENTO DE TIERRA
11.01 | Excavación C/Equipo |  | 720 | M3 |  | 0
11.02 | Bote de Mat. Sobrante C / Equipo 25% Esponjamiento |  | 936 | M3 |  | 0
11.03 | Material P / Relleno ( Banco de Préstamo ) 10% de Desperdicio + 20% Abult. + |  | 495 | M3 |  | 0
Carguío, Acarreo, Regado y Compactado de Material de Relleno de ( Préstamo )
11.04 | Suministro Relleno en Gravilla 10% de Desperdicio + 20% Abult. con Carguío, Acarreo, |  | 330 | M3 |  | 0
| Regado y Compactado de Material | [5 empty] | 0
12 | PAVIMENTO EN CALLE
12.01 | Suministro y Colocación de Concreto en Calle 20 cms, 210 F´c =210 kg/cm2 |  | 360 | M3 |  | 0
0
13 | MISCELANEOS
13.01 | Paragomas |  | 3 | UD |  | 0
13.02 | Construcción acera (incluye excavación, bote, relleno, malla electrosoldada y hormigón) |  | 728.5 | M2 |  | 0
13.03 | Construccion de contenes (incluye excavación, bote, relleno, telford, hormigón) |  | 470 | Ml |  | 0
0
C- | INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES | [5 empty] | 0
14 | INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES
14.01 | Suministro de elementos electricos en tanque |  | 1 | UD |  | 0
14.02 | Mano de obra Instalaciones eléctricas |  | 1 | P.a. |  | 0
0
D- | LINEA DE DISTRIBUCION | [5 empty] | 0
15 | PRELIMINARES
15.01 | Replanteo P / Tuberías (con brigada topográfica) |  | 600 | Ml |  | 0
0
16 | MOVIMIENTO DE TIERRA
16.01 | Excavación de Zanja C / Excavadora 416E CAT ó Similar |  | 3325.2 | M3N |  | 0
16.02 | Excavación a mano |  | 332.52 | M3N |  | 0
16.03 | Relleno Compacto @ Mano Colchón de Arena de Mina ( No Procesada ) |  | 107.1 | M3C |  | 0
16.04 | Carguío, Acarreo, Regado y Compactado de Material de Relleno de ( Préstamo ) |  | 4446.64 | M3C |  | 0
16.05 | Bote de Mat. Sobrante |  | 4156.5 | M3E |  | 0
| C / Equipo 25% Esponjamiento | [5 empty] | 0
17 | SUMINISTRO DE MATERIALES
17.01 | Material P / Relleno ( Arena No Procesada ) 5% de Desperdicio |  | 107.1 | M3E |  | 0
17.02 | Material P / Relleno ( Banco de Préstamo ) 10% de Desperdicio + 20% Abult. |  | 3834.64 | M3E |  | 0
17.03 | Suministro Material Triturado P / Base 10% de Desperdicio |  | 306 | M3E |  | 0
17.04 | Granzote Para Estabilizacion Fondo De Zanja 10% de Desp. |  | 306 | M3E |  | 0
0
18 | TRANSPORTE DE TUBERIAS ( H.D.) Y PIEZAS ESPECIALES
18.01 | Transporte de Tubos de Ø 30" y Piezas Especiales |  | 111 | Ud |  | 0
Desde Almacenamiento Hasta Obra
| Transporte de Tubos de Ø 30" y Piezas Especiales |  | 111 | Ud |  | 0
| Desde Puerto Hasta Almacen | [5 empty] | 0
19 | SUMINISTRO DE TUBERÍAS
19.01 | Suministro de Tubos de Ø30" Hierro Dúctil (Incluye 5.4% Efecto Campana) |  | 111 | Ud |  | 0 |  | 0
0
20 | COLOCACION DE TUBERÍAS
20.01 | Colocación de Tubos de Ø 30" Hierro Dúctil (Incluye 5.4% Efecto Campana) |  | 111 | Ud |  | 0
0
21 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES -VER DETALLES EN PLANO
21.01 | Codo Ø 30" x 11.25º @ 90º H.D. |  | 4 | Ud |  | 0
Hierro Dúctil Norma ISO 2531, K12
21.02 | Tee Ø30"x30"X30" H.D. |  | 1 | Ud |  | 0
Hierro Dúctil Norma ISO 2531, K12
21.03 | Tee Ø 30"x30"X4" para ventosa (incluye junta dresser) |  | 1 | Ud |  | 0
Hierro Dúctil Norma ISO 2531, K12
21.04 | Junta de Desmontaje Ø 30" |  | 4 | Ud |  | 0
21.05 | Válvula Mariposa AWWA CSD4 Ø 30" |  | 4 | Ud |  | 0
Norma AWWA C515 Clase D ANSI – ASME Clase 300
21.06 | Suministro y colocación de Valvula de compuerta de Ø 4" vastago fijo |  | 1 | Ud |  | 0
Norma AWWA C515 Clase D ANSI – ASME Clase 300
21.07 | Suministro y colocación de Valvula ventosa de 4" combinada/ bifuncional |  | 1 | Ud |  | 0
| Norma AWWA C515 Clase D ANSI – ASME Clase 300 | [5 empty] | 0
21 | REGISTROS P / VENTOSA Y/O VALVULA-VER DETALLES EN PLANO
21.01 | Registro 1.50 m x 1.90 m para ventosa |  | 1 | Ud |  | 0
Ø 4" (Incluye excavación, bote, bloques, pañete )
21.02 | Registros P/ Válvulas 2.70x2.50x2.00 Mts Confeccionados en Mampostería Reforzadas |  | 4 | Ud |  | 0
| con Acero Vertical 3/8" @ 60 Cms. Losa de Piso de Hormigón Armado con Varillas | [5 empty] | 0
Ø 3/8" @ 20 Cms con Espesor de 15 Cms La Losa de Techo tendrá un Espesor
de 20 Cms con Refuerzo Ø ½" @ 20 Cms Doblemente Armada
Ver Dimensiones y demás detalles en planos
22 | ANCLAJES DE HORMIGÓN
22.01 | Anclajes de Hormigón P / Piezas Especiales de 30" |  | 5 | Ud |  | 0
| F´c = 210 Kg / Cm2 | [5 empty] | 0
23 | DESINFECCION DE TUBERIAS MEDIANTE SISTEMA DE " CLORO - GAS AL VACIO
23.01 | Desinfección de Tuberías Mediante Sistema de |  | 1 | Ud |  | 0
| " Cloro - Gas al Vacio¨ Tuberia de 20" | [5 empty] | 0
Cumpliendo con norma ANSI/AWWA C651-14
24 | PRUEBAS REQUERIDAS
24.01 | Suministro de Camiones de Agua Para |  | 32 | Ud |  | 0
Llenar Línea Colocada ( 15% Desperd. )
24.02 | Prueba Hidrostática P / Tubería de Ø 30" |  | 1 | Ud |  | 0
| Tramos de | 600
24.03 | Prueba de Compactación, 3 Capas x Pruebas |  | 36 | Pruebas |  | 0
24.04 | Prueba resitencia a la compresión del hormigon (prueba de rotura) |  | 5 | Pruebas |  | 0
0
25 | REPOSICION DE ASFALTO
25.01 | Corte de Asfalto |  | 780 | Ml |  | 0
25.02 | Reposición de Asfalto 3" |  | 762.45 | M2 |  | 0
0
26 | MISCELÁNEOS
26.01 | Cinta de Peligro Amarilla Sobre Tuberías |  | 600 | Ml |  | 0
26.02 | Señalización C/ Letreros ( 7 Usos ) |  | 600 | Ml |  | 0
26.03 | Limpieza Continua |  | 600 | Ml |  | 0
26.04 | Limpieza Final con equipos |  | 600 | Ml |  | 0
26.05 | Desvío de Tránsito |  | 600 | Ml |  | 0
26.06 | Cruce de Tuberia (Excavacion Adicinal por debajo de la Tuberia) |  | 5 | Ud |  | 0
0
E- | ACONDICIONAMIENTO CASETA DE OPERADOR | [5 empty] | 0
27 | TERMINACIONES DE TECHO
27.01 | Zabaleta |  | 22.3 | Ml |  | 0
27.02 | Fino de techo |  | 14.45 | M2 |  | 0
27.03 | Pintura Impermeabilizante con Imprimador Acrilico Microseal |  | 14.45 | M2 |  | 0
| e Impermeabilizante Elasto-Master | [5 empty] | 0
28 | PINTURA
28.01 | Primer en Muros Interiores y Exteriores |  | 107.04 | M2 |  | 0
28.02 | Pintura en muros Interiores |  | 53.52 | M2 |  | 0
28.03 | Pintura en Muros Exteriores |  | 53.52 | M2 |  | 0
28.04 | Pintura en techos |  | 14.45 | M2 |  | 0
0
29 | MISCELANEOS
29.01 | Limpieza Final General |  | 1 | UD |  | 0
0
F- | ACONDICIONAMIENTO VERJA PERIMETRAL | [5 empty] | 0
30 | TERMINACIONES DE SUPERFICIE
30.01 | Zabaleta (0.20MX0.10MTS) |  | 300 | Ml |  | 0
0
31 | PINTURA
31.01 | Primer en Muros |  | 672 | M2 |  | 0
31.02 | Pintura en Muros Exteriores |  | 672 | M2 |  | 0
0
32 | MISCELANEOS
32.01 | Acondicionamiento Malla ciclonica de 6' con alambre de trinchera, Altura 1.85 mts |  | 300 | ML |  | 0
32.02 | Acondicionamiento Puerta Corrediza en malla ciclónica L= 5 Metros |  | 1 | UD |  | 0
(incluye puerta peatonal) - ver detalle en plano
32.01 | Limpieza Final |  | 1 | UD |  | 0
0
G- | JARDINERIA Y PAISAJISMO | [5 empty] | 0
33 | JARDINERIA Y PAISAJISMO
33.01 | Suministro y colocación de Jardinería y Paisajismo General |  | 1 | P.a. |  | 0
| Area Verde a Considerar =3420.00 m2 | [5 empty] | 0
H- | MISCELÁNEOS | [5 empty] | 0
34 | MISCELÁNEOS
34.01 | Uso de Bomba de achique de 3" |  | 5 | Días |  | 0
34.02 | Iluminacián para Trabajos Nocturnos, Incluye Torre de Iluminacion |  | 30 | Dias |  | 0
34.03 | Medidor de Caudal Ø36¨ Electromagnetico. Norma ANSI B16.5 |  | 1 | Ud |  | 0
34.04 | Registro 2.40 m x 2.30 m para Medidor de Caudal Ø 36" (Incluye excavación, bote, |  | 1 | Ud |  | 0
bloques, pañete, tapa )
34.05 | Equipos de Seguridad Laboral / Industrial |  | 1 | P.a. |  | 0
34.06 | Construcción baden (incluye excavación, bote, hormigón ciclópeo, |  | 14 | M3 |  | 0
malla electrosoldada y hormigón)
34.07 | Limpieza general para entrega de proyecto |  | 1 | PA |  | 0
0
| SUB - TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0 |  | #REF!
35 | INDIRECTOS
35.01 | Dirección Técnica |  | 10% |  |  | 0
35.02 | Gastos Administrativos |  | 2% |  |  | 0
35.03 | Imprevistos |  | 5% |  |  | 0
35.04 | Seguros y Fianzas |  | 3.5% |  |  | 0
35.05 | Supervision y Diseño |  | 5% |  |  | 0
35.06 | Transporte |  | 1% |  |  | 0 |  | #REF! | Dólar
35.07 | Codia |  | 0.1% |  |  | 0 |  | #REF! | ml
35.08 | Ley 6-86 |  | 1% |  |  | 0
35.09 | ITBIS (18% Dirección Técnica) |  | 18% |  |  | 0
0
36 | SERVICIOS DE INGENIERIA, Y ESTUDIOS TECNICOS
36.01 | Estudio Geotecnico |  | 1 | P.a. |  | 0
36.02 | Diseño Estructural de Losa de Cimtentación |  | 1 | P.a. |  | 0
0
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
OBSERVACIONES:
1-Distancia de acarreco 20 km.
2- LEVANTAMOENTO Y PLANO AS- BUILT forman parte de los gastos administrativos.
3-Se consideran trabajos Nocturnos donde la naturaleza de la actividad lo permita y/o lo requiera.
4-Las partidas correspondientes a juntas y bridas incluyen la tornillería necesaria para su instalación.
4-Reposición de Asfalto, incluye: Preparación Terreno Pre – Asfalto Cajuela, Hormigón Asfáltico Caliente, Acarreo de Asfalto, Colocación de Asfalto, Imprimación C / Gravilla, Riego de Adherencia y Transporte de Equipos; todo lo requerido para reponer el asfalto removido.
5-Las partidas de reparación solo deberan ejecutarse en el caso de ser necesario.
6-Ver Especifiaciones Técnicas.
7-Ver Dimensiones y Demás Detalles en Planos.