## Hoja1
MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO CONTRATACIÓN DE TALLERES PARA LOS SERVICIOS DE DESABOLLADURA Y PINTURA DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL IDAC (REF. IDAC-CCC-CP-2026-0015)
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO | [15 empty] | EVALUACIÓN DEL CONTROL
N° | Clase | Fuente | Etapas | Tipo | Factores de riesgo (descripción qué puede pasar y, como puede ocurrir) | Efectos observables | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/controles a ser implementados | Impacto después de tratamiento | [5 empty] | ¿Afecta la ejecución del proceso de contratación? | Persona responsable de implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | ¿Periodicidad?
1 | Específico | Interno | Recolección de requerimientos | Operacional | Especificaciones técnicas de la Ficha Técnica (infraestructura, equipos, materiales) insuficientemente detalladas o susceptibles de interpretación distinta entre los talleres oferentes. | Ofertas técnicas heterogéneas y difícilmente comparables; observaciones o impugnaciones por ambigüedad del pliego. | Posible | 3 | Calificación cualitativa | Alto | 4 | Alto | División de Transportación / Compras y Contrataciones | Revisión y validación conjunta de la Ficha Técnica entre la División de Transportación y Compras y Contrataciones; incorporación de criterios técnicos objetivos y verificables (equipos, certificaciones, EPP) antes de la publicación del pliego. | Improbable | 2 | Calificación cualitativa | Medio | 3 | Riesgo Medio | si | Compras y Contrataciones + División de Transportación | N/A | N/A | Revisión de consultas y aclaraciones recibidas durante el proceso. | Por proceso
2 | General | Externo | Elaboración del pliego | Financiero | Variación de precios de insumos (pinturas certificadas, solventes, repuestos de desabolladura) respecto al valor referencial estimado (RD$1,000,000.00 por ítem). | Insuficiencia del monto adjudicado para cubrir el volumen real de reparaciones requerido durante la vigencia del contrato. | Probable | 4 | Calificación cuantitativa | Alto | 4 | Alto | Compras y Contrataciones / Presupuesto | Estudio de mercado con cotizaciones actualizadas; precios unitarios por tipo de servicio; seguimiento del consumo del monto adjudicado por ítem. | Posible | 3 | Calificación cuantitativa | Medio | 3 | Riesgo Medio | si | Compras y Contrataciones + Presupuesto | N/A | N/A | Seguimiento mensual de la ejecución presupuestaria por ítem/adjudicatario. | Mensual
3 | General | Externo | Evaluación de ofertas | Legal / Administrativo | Oferentes que no cumplen el requisito de 8 a 10 años de experiencia consecutiva ni cuentan con taller instalado en el Gran Santo Domingo, o presentan documentación de soporte incompleta. | Descalificación de ofertas, reducción de la competencia o impugnaciones al resultado de la evaluación. | Posible | 3 | Calificación cualitativa | Medio | 3 | Medio | Comité de Compras y Contrataciones / Unidad Operativa de Compras | Verificación documental exhaustiva (certificaciones, registro mercantil, referencias); checklist de subsanación conforme al Reglamento 52-26; comunicación oportuna de observaciones subsanables. | Improbable | 2 | Calificación cualitativa | Bajo | 2 | Riesgo Bajo | si | Unidad Operativa de Compras y Contrataciones | N/A | N/A | Revisión cruzada del acta de evaluación contra los criterios del pliego. | Por proceso
4 | Específico | Externo | Ejecución del servicio | Operacional | Incumplimiento de los plazos de entrega de los vehículos reparados, afectando la disponibilidad de la flotilla institucional. | Vehículos fuera de servicio por periodos prolongados y afectación de labores de inspección, vigilancia y control del IDAC. | Probable | 4 | Calificación cualitativa | Alto | 4 | Alto | División de Transportación | Cronograma de entrega por vehículo; aplicación de penalidades contractuales por atraso; reportes periódicos de estatus de reparación. | Posible | 3 | Calificación cualitativa | Medio | 3 | Riesgo Medio | si | División de Transportación | N/A | N/A | Control de bitácora de entrada/salida de vehículos por taller. | Quincenal
5 | Específico | Externo | Ejecución del servicio | Operacional | Trabajos de desabolladura y pintura con acabado deficiente (falta de uniformidad, burbujas, baja adherencia) que no cumplan las condiciones técnicas del pliego. | Necesidad de retrabajos, reclamos y deterioro de la imagen institucional de los vehículos oficiales. | Posible | 3 | Calificación cualitativa | Alto | 4 | Alto | División de Transportación / Supervisor del contrato | Inspección de calidad al recibir cada vehículo (revisión visual, medición de espesor, pruebas de adherencia y brillo); garantía del trabajo realizado; corrección sin costo adicional. | Improbable | 2 | Calificación cualitativa | Medio | 3 | Riesgo Medio | si | Supervisor del contrato | N/A | N/A | Acta de recepción y conformidad por vehículo reparado. | Por entrega
6 | General | Interno / Externo | Ejecución del servicio | Seguridad / Ambiental | Manejo inadecuado de residuos peligrosos (solventes, pinturas, envases) y ausencia de equipos de protección personal por parte del personal del taller. | Riesgos de salud ocupacional, contaminación ambiental y posible responsabilidad institucional derivada. | Posible | 3 | Calificación cualitativa | Muy alto | 5 | Alto | Talleres adjudicatarios / División de Transportación | Exigencia contractual de cumplimiento de normas de seguridad y manejo de residuos; verificación de EPP y almacenamiento seguro de materiales; capacitación del personal del taller. | Improbable | 2 | Calificación cualitativa | Medio | 3 | Riesgo Medio | si | División de Transportación | N/A | N/A | Visitas de verificación a las instalaciones del taller. | Trimestral
7 | Específico | Interno | Adjudicación | Operacional | Concentración de los tres ítems en un mismo adjudicatario sin verificar su capacidad operativa real para atender simultáneamente toda la flotilla. | Saturación del taller adjudicatario, incumplimiento de plazos y afectación del servicio a nivel nacional. | Improbable | 2 | Calificación cualitativa | Medio | 3 | Medio | Comité de Compras y Contrataciones | Evaluación de la capacidad instalada y del personal disponible del oferente antes de adjudicarle más de un ítem; cláusula de reasignación en caso de incumplimiento. | Raro | 1 | Calificación cualitativa | Bajo | 2 | Riesgo Bajo | si | Comité de Compras y Contrataciones | N/A | N/A | Seguimiento del volumen de vehículos atendidos por adjudicatario. | Mensual
8 | General | Interno | Control / Trazabilidad | Financiero | Facturación sin soportes adecuados (actas de recepción, órdenes de servicio, evidencia del vehículo) o inconsistencias entre lo facturado y lo efectivamente reparado. | Pagos improcedentes, observaciones de auditoría y hallazgos en el manejo del monto adjudicado. | Probable | 4 | Calificación cuantitativa | Alto | 4 | Alto | Compras y Contrataciones / Contabilidad | Checklist de soportes por factura; conciliación contra actas de recepción y órdenes de servicio; control de saldo disponible por ítem. | Improbable | 2 | Calificación cuantitativa | Bajo | 2 | Riesgo Bajo | si | Contabilidad + Compras y Contrataciones | N/A | N/A | Conciliación mensual de facturación versus servicios recibidos. | Mensual
9 | General | Externo | Cumplimiento | Legal / Administrativo | Observaciones de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) sobre el proceso, en fase de monitoreo o posterior a la adjudicación. | Retrasos en la formalización del contrato, necesidad de subsanaciones y exposición a hallazgos de control. | Posible | 3 | Calificación cualitativa | Medio | 3 | Medio | Unidad Operativa de Compras y Contrataciones | Elaboración del expediente conforme a la Ley 47-25 y el Reglamento 52-26; respuesta oportuna y documentada a las observaciones; revisión previa por la Dirección Legal. | Improbable | 2 | Calificación cualitativa | Bajo | 2 | Riesgo Bajo | si | Unidad Operativa de Compras y Contrataciones + Dirección Legal | N/A | N/A | Revisión del expediente antes de cada hito del proceso. | Por proceso
10 | General | Interno | Cierre / Documentación | Legal / Administrativo | Expediente de contratación incompleto (PACC, Ficha Técnica, aprobaciones DT-065/074/075-2026, pliego, ofertas, actas, contrato, garantías, facturación). | Observaciones de auditoría interna/externa y retrasos en el cierre administrativo del proceso. | Probable | 4 | Calificación cualitativa | Medio | 3 | Medio | Unidad Operativa de Compras y Contrataciones | Checklist de expediente completo; archivo físico y digital; control de versiones por responsable de hito. | Raro | 1 | Calificación cualitativa | Bajo | 2 | Riesgo Bajo | si | Unidad Operativa de Compras y Contrataciones | N/A | N/A | Auditoría interna y muestreo de expedientes cerrados. | Trimestral