## MATRIZ DE RIESGO
|  |  |  | SUPERINTENDENCIA DE BANCOS | [21 empty] | Código | FO.DGCP.PCR.009
|  |  |  | MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS | [21 empty] | Versión 2 | Pág. 1 de 1
[26 empty] | Fecha | 2024-02-19
NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA |  |  |  |  | Contratación de suministro de combustible mediante tarjetas electrónicas recargables para la flotilla vehicular y los generadores eléctricos de la Superintendencia de Bancos, por un periodo (1) año. | [20 empty] | ANEXO NÚM.
[26 empty] | FECHA | 2025-01-27
Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Dirección General de Contratacciones Públicas en la "Guía para la Gestión Integral de Riesgos en el Proceso de Contratación".
MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO | [16 empty] | EVALUACIÓN DEL CONTROL
N° | CLASE | FUENTE | ETAPAS | TIPO | FACTORES DE RIESGO (DESCRIPCIÓN QUÉ PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR) | EFECTOS OBSERVABLES | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DE TRATAMIENTO | [5 empty] | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN? | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | ETAPA/ FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | ETAPA/FECHA ESTIMADA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[15 empty] | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | [5 empty] | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | ¿PERIODICIDAD?
R1 | General | Externo | Etapa precontractual | Riesgos Operacionales | Riesgo de ofertas bajas o temerarias. | 1) Procesos declarados desiertos. 2) Cancelación de procesos. 3) Servicios con menor calidad: Los proveedores pueden ofrecer productos o servicios de menor calidad ya que los precios no son competitivos. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | Moderado | 6 | 6 | Peritos / Financiero / UOCC | Presupuesto base de la contratación/ Reglamento 416-23 sobre compras y contrataciones/ pliego de condiciones/revisión de procesos anteriores | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 2 | Menor | 2 | 2 | Si | No | Institución | Planificación de la necesidad | Evaluación ofertas y emisión de informes periciales | Informes Periciales | Permanente
R2 | General | Externo | Etapa precontractual | Riesgos Operacionales | La reclamación o impugnación que realice algún proveedor en la entidad contratante sobre la adjudicación o investigación de presuntas contravenciones a la normativa. Estos riesgos pueden incluir demandas de terceros, presiones externas en la ejecución o adjudicación y riesgo reputacional. | Retrasos en la ejecución, la cancelación y rescisión del contrato en cualquiera de sus etapas. | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Moderado | 9 | 9 | Área requirente / UOCC / Consultoría Jurídica / Peritos/ Comité de Compras y Contrataciones | Estudio previo se adjunte al requerimiento/ Plan de capacitaciones para los peritos/ Revisión periódica del proceso de gestión de consultas y respuestas a preguntas. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Menor | 4 | 4 | Si | No | Institución | Planificación de la necesidad | Adjudicación | Impugnaciones recibidas | Permanente
R3 | General | Interno | Etapa precontractual | Riesgos Operacionales | Incumplimientos de los plazos establecidos en los Pliegos de Condiciones por parte de los Peritos designados para evaluar y emitir informes del Procedimiento de Contratación. | Retraso en el cronograma del pliego | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Menor | 4 | 4 | Peritos / UOCC | Revisión de procedimientos anteriores para conocer los plazos que pueden ser razonables / Banco de peritos con experiencia en evaluación de procesos de compras | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Insignificante | 1 | 1 | Si | No | Institución | Publicación del proceso y pliego de condiciones | Adjudicación | Monitoreo y revisión del cronograma del proceso | Permanente
R4 | General | Externo | Etapa contractual. | Riesgos Operacionales | Falta de presentación de la garantía de fiel cumplimiento de contrato en los plazos establecidos en los Pliegos de Condiciones / de igual forma que dichas garantías sean insuficientes y no cumplan con las condiciones establecidas en el pliego o la normativa. | Dificultad para hacer uso de la garantía en caso de incumplimiento por parte del adjudicatario | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 2 | Menor | 2 | 2 | Financiero / UOCC / Consultoría Jurídica | Requisitos establecidos en el pliego de condiciones | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Insignificante | 1 | 1 | Si | No | Institución | Desde la adjudicación | Adjudicación/Firma de Contrato | Validación cuando se recibe la Garantía | Permanente
R5 | General | Externo | Etapa precontractual | Riesgos Operacionales | Presentación de ofertas que no cumplen con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. | 1) Procesos declarados desiertos 2) Cancelación de procesos | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | Moderado | 6 | 6 | Peritos / UOCC | Revisión de procedimientos anteriores / Manifestación de interés / Estudios Previos | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | Moderado | 6 | 6 | Si | No | Proveedor | Recepción de ofertas | Recepción y evaluación ofertas | Informes Periciales/actos administrativos de declaratoria desierto | Permanente
R6 | General | Externo | Etapa precontractual | Riesgos Operacionales | Que no se reciban ofertas en la fecha estipulada. | 1) Procesos declarados desiertos 2) Cancelación de procesos | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | Moderado | 6 | 6 | Área requirente / UOCC | Revisión de procedimientos anteriores / Estudios Previos | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | Moderado | 6 | 6 | Si | No | Institución y Proveedor | Recepción de ofertas | Recepción y evaluación ofertas | Actos administrativos de declaratoria desierto | Permanente
R7 | Específico | Externo | Etapa contractual. | Riesgos Operacionales | Problemas en la prestación del servicio, tales como problemas de calidad. | 1) Inconformidad en la recepción de los servicios. 2) Retrasos en las entregas o interrupciones del servicio | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 4 | Mayor | 8 | 8 | Área requirente | 1) Procedimientos de compras y contrataciones PR-DAF-004, donde se establecen los requisitos para la recepeción conforme. 2) Monitoreo continuo con el proveedor durante la prestación. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 3 | Moderado | 3 | 3 | No | Si | Institución y Proveedor | Entrega de bienes o servicios | Cierre del contrato | Formulario de recepción conforme/ Reevaluación de Proveedores | Anual
R8 | General | Interno | Etapa postcontractual. | Riesgos Financieros | Retrasos en la gestión de pago. | 1) Impacto en el riesgo reputacional. 2) Posibles demanda en casos de retrasos muy prolongados. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 4 | Mayor | 8 | 8 | Financiero (DAF) / UOCC | Procedimiento de gestión de pagos PR-DAF-002 / Matriz de gestión de pagos/ERP para la gestión de pagos | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | Moderado | 6 | 6 | No | Si | Institución | Pago | Pago | Indicadores claves de desempeño que midan el tiempo de pago de cada proceso / Revisión mensual de la cuentas por pagar | Permanente
R9 | General | Interno | Etapa postcontractual. | Riesgos de integridad | Riesgo de soborno. | 1) Riesgo reputacional. 2) Pérdida financiera. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 4 | Mayor | 8 | 8 | Financiero / UOCC / Consultoría Jurídica / Oficial de Cumplimiento | Matriz de aprobación y delegación de firmas / Código de ética / Procedimiento de gestión de pagos PR-DAF-002 | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Moderado | 9 | 9 | Si | Si | Institución y Proveedor | Desde la planificación de la necesidad | Cierre del contrato | Gestión de cumplimiento | Permanente
R10 | General | Interno | Etapa precontractual | Riesgos de integridad | Conflictos de intereses que pudiesen presentar los peritos. | 1) Riesgo reputacional. 2) Divulgación de información privilegiada. | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Moderado | 9 | 9 | UOCC / Gestión Humana / CJ / Oficial de cumplimiento | Debida diligencia/Código de ética | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 2 | Menor | 2 | 2 | Si | No | Institución | Designación de peritos | Evaluación ofertas | Informes de Debida Diligencia/canales de denuncia en el portal institucional | Permanente

## TABLAS DE VALORACIÓN (hidden)
INSERTAR LOGO AQUÍ | INSERTAR NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN AQUÍ | [13 empty] | Código | FO.DGCP.PCR.010
| TABLA DE VALORACIÓN | [13 empty] | Versión 1 | Pág. 1 de 1
[15 empty] | Fecha | 2024-02-19
Tablas para valoración de riesgo según metodología propuesta por la Dirección General de Contratacciones Públicas en la "Guía para la Gestión Integral de Riesgos en el Proceso de Contratación".
Eliminar esta hoja antes de remitir el anexo para revisión. No imprimir.
Seleccione la opción de las listas desplegables en las columnas con títulos de color amarillo de acuerdo con las siguientes tablas.
TABLA DE VALORACIÓN NÚM. 1 |  |  | TABLA DE VALORACIÓN NÚM. 2 |  |  |  | TABLA DE VALORACIÓN NÚM. 3
Clase del Riesgo | Descripción |  | Fuente del Riesgo | Descripción |  |  | Etapas |  | Descripción
General | es un riesgo de todos los Procesos de Contratación gestionados por la Institución, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. |  | Interno | es un riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Institución (reputacional, tecnológico). |  |  |  |  | Es la etapa dentro de la cual se realizan todas las actuaciones previas a la formalización del contrato, que incluyen las fases de planificación, de preparación, de convocatoria, de aclaraciones y respuestas a los oferentes, posibles adendas o enmiendas, de presentación, apertura y evaluación de ofertas y la adjudicación.
Específico | es un riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis. |  | Externo | es un riesgo relacionado con el sector del objeto del proceso de contratación o asociado a factores externos a la institución, como desastres económicos, existencia de monopolios o circunstancias electorales. |  |  | Etapa precontractual
[7 empty] | Etapa contractual. |  | Luego de la adjudicación del proceso de contratación, inicia la etapa formalización y perfeccionamiento del contrato u orden de compra o de servicio, dentro de la cual se producen todas las actuaciones e incidencias vinculadas a su administración, gestión y ejecución, desde las condiciones de su inicio, las modificaciones contractuales, el equilibrio económico, hasta su terminación.
[7 empty] | Etapa postcontractual. |  | Es la etapa que inicia con la terminación del contrato y que comprende el período de ejecución de las obligaciones posteriores y accesorias que puedan subsistir entre las partes, tales como garantías sobre productos, vicios ocultos o aquellas que se deriven de la liquidación del contrato u orden de compra o de servicio.
TABLA DEL TIPO DE RIESGO SEGÚN SU DEFINICIÓN NÚM. 4 |  |  |  |  | TABLA DE VALORACIÓN NÚM. 5 |  |  |  | TABLA DE VALORACIÓN NÚM. 6 | [5 empty] | TABLA DE VALORACIÓN NÚM. 7
Tipo de riesgo | Descripción |  |  |  | Probabilidad del Riesgo |  |  |  | Impacto del riesgo | [5 empty] | PRIORIDAD
[5 empty] | Categoría | Valoración | Categoría |  | Impacto | [5 empty] | Extremo | Máxima prioridad; se requiere de acciones inmediatas.
Riesgos Económicos | Estos son resultados que se derivan del comportamiento del mercado, como la variación en los precios de los insumos, la escasez de suministros, la especulación, cambios de tasa o aranceles, entre otros factores. |  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Es casi imposible que ocurra. Puede ocurrir en circunstancias excepcionales. |  | Calificación Cualitativa | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. | Alto | Alta prioridad; se requiere de acciones a corto plazo. Seguimiento periódico convenido.
Riesgos Sociales o Políticos | Estos son resultados que surgen de los cambios en las políticas gubernamentales y en las condiciones sociales que pueden afectar la implementación del contrato. |  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Baja probabilidad de ocurrencia. Es poco probable que ocurra, pero es posible. |  | Calificación Cuantitativa | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más de treinta por ciento (30%) | Medio | Prioridad moderada, se requiere de acciones a mediano plazo. Seguimiento periódico convenido (como mínimo dos veces en el año).
Riesgos Operacionales | Estos son resultados relacionados con la operatividad del contrato, como la disponibilidad suficiente del presupuesto oficial, el plazo adecuado, y los resultados derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, así como la falta de equipos humanos o técnicos adecuados o suficientes. |  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Mediana probabilidad de ocurrencia. Es probable que ocurra algunas veces. |  | Categoría | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico | Bajo | Baja prioridad; no son necesarias acciones adicionales. Las acciones de la institución son suficientes para la prevención del riesgo. Evaluar la posibilidad de retener el riesgo
Riesgos Financieros | son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. |  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | Alta probabilidad de ocurrencia. Es probable que ocurra varias veces |  | Valoración | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Riesgos Regulatorios | derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. |  |  |  | Casi seguro (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | Muy alta probabilidad de ocurrencia. Es probable que ocurra muchas veces.
Riesgos de la Naturaleza | son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. | [9 empty] | TABLA DE PERIODICIDAD DEL TRATAMIENTO O MONITOREO NÚM 10
Riesgos Ambientales | son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. |  |  |  | TABLA RESPOSABLE SE IMPLMENTAREL TRATAMIENTO N.ÚM. 8 |  |  | TABLA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO N.ÚM. 9 |  |  | Periodicidad | Diaria
Riesgos Antrópicos | son aquellos riesgos que son causados o influenciados por la actividad humana. Esto significa que son riesgos que no existirían sin la presencia y el comportamiento humano, y que son consecuencia de nuestra interacción con el medio ambiente y con otros seres vivos. |  |  |  | Responsable por implementar el tratamiento | Institución |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Si |  |  | Semanal
Riesgos Tecnológicos | son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica. |  |  |  |  | Proveedor |  |  | No |  |  | Quincenal
Riesgos de corrupción | Es la probabilidad de que, por acción u omisión, uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una institución y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular. |  |  |  |  | Institución y Proveedor | [5 empty] | Mensual
Riesgos de cumplimiento | Es la probabilidad de que ocurra un incumplimiento que implique una consecuencia negativa de afectación a la reputación institucional, sus finanzas u operaciones en general. | [10 empty] | Bimestral
Riesgos de integridad | Es la probabilidad de que ocurra un incumplimiento que comprometa la integridad y transparencia del proceso de contratación y que afecte de manera negativa la reputación de la organización, sus finanzas o sus operaciones en general. | [10 empty] | Trimestral
Cuatrimestral
Semestral
Anual
Permanente
Tablas para valoración de riesgo según metodología propuesta por la Dirección General de Contratacciones Públicas en la "Guía para la Gestión Integral de Riesgos en el Proceso de Contratación".
|  |  | Valoración (combinación de probabilidad y valoración) | [7 empty] | Categoría del riesgo
|  |  | Impacto | [7 empty] | Valoración del riesgo | Categoría
|  |  | Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |  | 16,20 y 25 | Riesgo Extremo
|  |  | Calificación Cuantitativa |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más de treinta por ciento (30%) |  | 10 12 y 15 | Riesgo Alto
|  |  | Categoria | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |  | 5, 6, 8 y 9 | Riesgo Medio
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1, 2. 3 y 4 | Riesgo Bajo
|  | Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |  | Paleta de Colores
|  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |  |  | #2A5B30
|  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |  |  | #F5D33D
|  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |  |  | #F08730
#952E3E