## Hoja1
MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO COMPRA DE RADIOS TIPO BASE PARA USO EN VEHÍCULOS Y TORRES DE CONTROL (IDAC-CCC-CP-2026-0025)
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO | [15 empty] | EVALUACIÓN DEL CONTROL
N° | Clase | Fuente | Etapas | Tipo | Factores de riesgo (descripción qué puede pasar y, como puede ocurrir) | Efectos observables | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/controles a ser implementados | Impacto después de tratamiento | [5 empty] | ¿Afecta la ejecución del proceso de contratación? | Persona responsable de implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | ¿Periodicidad?
1 | Específico | Interno | Recolección de requerimientos | Operacional | Especificaciones técnicas divergentes entre las cuatro (4) solicitudes que sustentan el proceso (DVA-234-2026, DVA-040-2026, DCOM-156-2026, DT-218-2026), tramitadas por dependencias distintas en fechas distintas. | Ficha Técnica consolidada con requisitos inconsistentes; riesgo de radios no compatibles con camionetas/torres de control. | Posible | 3 | Calificación cualitativa | 3 | 9 | Moderado | DINA / Transportación / Comunicaciones de Radio | Validación técnica consolidada de las cuatro fichas por DINA, Transportación y Comunicaciones de Radio, unificando especificaciones en la Ficha Técnica [Anexo 4] del Pliego. | Raro | 1 | Calificación cualitativa | 2 | 2 | Riesgo Bajo | Sí | Compras / DINA | Antes de elaborar el pliego | Antes de publicación | Lista de cotejo técnica y acta de validación | Por proceso
2 | Específico | Interno | Consolidación del expediente | Administrativo | Error o duplicidad en el conteo de las treinta y tres (33) unidades solicitadas mediante los cuatro memorandos (12+12+6+3) o en las localidades de destino. | Sobreestimación o subestimación del valor referencial; ajustes y retrasos en la certificación presupuestaria. | Posible | 3 | Calificación cualitativa | 3 | 9 | Moderado | Compras / DINA | Cruce de cantidades entre las cuatro solicitudes, el Certificado de Apropiación Presupuestaria núm. 2026/0359 y el Pliego de Condiciones, con revisión de doble control. | Raro | 1 | Calificación cualitativa | 2 | 2 | Riesgo Bajo | Sí | Compras | Inmediato | Antes de publicación | Revisión cruzada del cuadro de solicitudes y montos | Por proceso
3 | Específico | Interno | Estimación presupuestaria | Financiero | Precio de referencia (RD$99,264.00 por unidad) repetido en las cuatro fichas técnicas, elaboradas entre marzo y agosto de 2026, sin evidencia de estudio de mercado actualizado con cotizaciones recientes de distintos proveedores. | Proceso desierto por insuficiencia presupuestaria o necesidad de enmienda del valor referencial. | Probable | 4 | Calificación cualitativa | 3 | 12 | Alto | Compras / Financiero / DINA | Actualización del estudio de mercado con cotizaciones de al menos dos o tres proveedores/distribuidores autorizados de equipos de radiocomunicación, previo a la convocatoria. | Posible | 3 | Calificación cualitativa | 2 | 6 | Riesgo Moderado | Sí | Compras / Financiero | Antes de convocatoria | Previo a publicación | Actualización de estudio de mercado | Por proceso
4 | General | Externo | Elaboración del pliego | Legal/Regulatorio | Especificaciones técnicas redactadas con referencia a marca o modelo específico de radio, sin admitir equivalentes técnicos. | Observaciones, impugnaciones o descalificación indebida de oferentes; restricción de la libre competencia. | Posible | 3 | Calificación cualitativa | 4 | 12 | Alto | Compras / Jurídica / Comité técnico | Redacción de especificaciones por desempeño (rango de frecuencia, potencia, sensibilidad, canales de memoria), sin marca ni modelo, admitiendo equivalentes técnicos. | Raro | 1 | Calificación cualitativa | 2 | 2 | Riesgo Bajo | Sí | Compras / Jurídica | Antes de publicación | Previo a convocatoria | Revisión legal-técnica del pliego | Por proceso
5 | Específico | Interno | Publicación y aclaraciones | Operacional | Respuestas tardías o inconsistentes a consultas de oferentes sobre banda de frecuencia, accesorios exigidos o localidades de entrega. | Confusión técnica entre oferentes y baja concurrencia al proceso. | Posible | 3 | Calificación cualitativa | 3 | 9 | Moderado | Compras / DINA | Canal único de consultas (Correo Electrónico Oficial), responsable técnico designado y publicación de Circulares dentro de los plazos del Cronograma. | Raro | 1 | Calificación cualitativa | 2 | 2 | Riesgo Bajo | Sí | Compras | Durante publicación | Antes de cierre | Control de consultas y circulares de respuesta | Semanal
6 | Específico | Externo | Recepción de ofertas | Operacional | Presentación de Ofertas Técnicas incompletas, sin la Ficha Técnica del bien (documento no subsanable) o sin la documentación legal/financiera exigida. | Descalificaciones y reducción de la competencia; riesgo de retraso en la adjudicación. | Probable | 4 | Calificación cualitativa | 3 | 12 | Alto | Comité de Contrataciones Públicas / UOCP | Checklist de documentos mínimos del Sobre A y verificación notarial en el acto de apertura, conforme al Pliego de Condiciones. | Posible | 3 | Calificación cualitativa | 2 | 6 | Riesgo Moderado | Sí | UOCP | Cierre de ofertas | Apertura de Sobre A | Acta notarial de apertura | Por proceso
7 | Específico | Interno | Evaluación técnica | Tecnológico | Evaluación insuficiente de la compatibilidad de los radios ofertados con la banda aérea VHF (118.000–136.975 MHz) en caso de ofertarse bienes técnicamente equivalentes. | Adjudicación de equipos no aptos para uso aeronáutico en vehículos y torres de control. | Posible | 3 | Calificación cualitativa | 5 | 15 | Alto | Peritos técnicos / DINA | Evaluación por Peritos técnicos designados, con verificación documental de fichas técnicas y certificaciones del fabricante, conforme al Pliego de Condiciones. | Raro | 1 | Calificación cualitativa | 3 | 3 | Riesgo Bajo | Sí | Peritos técnicos | Evaluación técnica | Antes de adjudicación | Informe pericial con validaciones por ítem | Por proceso
8 | General | Externo | Evaluación económica | Financiero | Oferta económica presuntamente temeraria, con precio más de veinte por ciento (20%) por debajo del valor referencial, sin sustento de viabilidad del Oferente. | Riesgo de incumplimiento del Proveedor adjudicado por falta de solvencia o capacidad de suministro. | Posible | 3 | Calificación cualitativa | 4 | 12 | Alto | Peritos financieros / Comité de Contrataciones Públicas | Aplicación del procedimiento de verificación de ofertas temerarias del Pliego de Condiciones (requerimiento de explicación, análisis técnico-económico y decisión motivada). | Raro | 1 | Calificación cualitativa | 2 | 2 | Riesgo Bajo | Sí | Comité de Contrataciones Públicas | Evaluación económica | Antes de adjudicación | Informe de evaluación de ofertas económicas | Por proceso
9 | Específico | Interno | Adjudicación y contrato | Legal/Contractual | Contrato u orden de compra sin cláusulas claras de garantía mínima (12 meses), plazo de entrega (20 días calendario) y penalidades por incumplimiento. | Dificultad para exigir cumplimiento y penalidades; retrasos en la entrega sin consecuencia contractual. | Posible | 3 | Calificación cualitativa | 4 | 12 | Alto | Jurídica / Compras | Verificación de que el Contrato/Orden de Compra incorpore expresamente la garantía mínima, el plazo de entrega y las penalidades previstas en el Pliego, conforme al modelo SNCC.C.023. | Raro | 1 | Calificación cualitativa | 2 | 2 | Riesgo Bajo | Sí | Jurídica / Compras | Previo a firma | Firma de contrato | Revisión contractual contra el Pliego y la Oferta adjudicada | Por proceso
10 | Específico | Externo | Entrega de bienes | Logístico | Demora en la importación o el transporte de los treinta y tres (33) radios hacia el almacén del IDAC dentro del plazo de veinte (20) días calendario. | Incumplimiento del cronograma de dotación de radios a camionetas oficiales y torres de control. | Probable | 4 | Calificación cualitativa | 3 | 12 | Alto | Proveedor / Compras / DINA | Seguimiento logístico del despacho, actas de recepción y aplicación de las penalidades por retraso previstas en el Pliego de Condiciones. | Posible | 3 | Calificación cualitativa | 2 | 6 | Riesgo Moderado | Sí | Proveedor / Compras | Post adjudicación | Durante la entrega | Seguimiento logístico y actas de recepción | Semanal
11 | Específico | Externo | Recepción e inspección | Calidad | Radios entregados sin cumplir alguna especificación técnica mínima (frecuencia, potencia, canales de memoria) o sin los accesorios exigidos (micrófono, cable DC, kit de montaje, antena). | Rechazo total o parcial de la entrega y retraso en la dotación operativa de las dependencias solicitantes. | Posible | 3 | Calificación cualitativa | 4 | 12 | Alto | DINA / Transportación / Compras | Acta de recepción provisional con verificación técnica de cada unidad contra la Ficha Técnica [Anexo 4], antes de emitir la recepción conforme. | Raro | 1 | Calificación cualitativa | 2 | 2 | Riesgo Bajo | Sí | DINA / Transportación | Recepción | Antes de la recepción conforme | Acta de recepción e inspección por lote | Cada entrega
12 | Específico | Interno | Instalación en vehículos y torres de control | Operacional | La instalación de los radios es responsabilidad exclusiva del IDAC (no del Proveedor); manipulación inadecuada durante el montaje (conexión eléctrica, instalación de antena) por personal sin capacitación específica. | Daños al equipo o a los vehículos, y demoras en la puesta en operación de los radios. | Posible | 3 | Calificación cualitativa | 3 | 9 | Moderado | DINA / Transportación | Instalación a cargo de personal técnico designado, siguiendo los manuales del fabricante entregados junto con la oferta adjudicada. | Raro | 1 | Calificación cualitativa | 2 | 2 | Riesgo Bajo | Sí | DINA / Transportación | Antes de instalación | Durante la instalación | Supervisión en sitio y checklist de instalación | Cada intervención
13 | Específico | Interno | Garantía y postventa | Contractual | Falta de seguimiento a la garantía mínima de doce (12) meses de los radios ante fallas tempranas de fabricación. | Pérdida de cobertura de garantía y costo adicional de reposición para el IDAC. | Posible | 3 | Calificación cualitativa | 3 | 9 | Moderado | Compras / DINA / Almacén | Registro de números de serie por unidad y localidad, fecha de recepción conforme y control de vigencia de garantías. | Raro | 1 | Calificación cualitativa | 2 | 2 | Riesgo Bajo | Sí | DINA / Compras | Recepción conforme | Durante la vigencia de la garantía | Bitácora de garantías y reclamaciones | Mensual
14 | Específico | Interno | Trámite presupuestario | Administrativo | La solicitud DT-218-2026 (tres de las treinta y tres unidades) fue tramitada como compra no planificada, fuera del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 2026 vigente. | Observaciones de la DGCP o retraso en la certificación presupuestaria de esa porción del proceso. | Posible | 3 | Calificación cualitativa | 3 | 9 | Moderado | Compras / Planificación | Gestión de la incorporación de la solicitud al PACC vigente, o de la modificación correspondiente, previo a la convocatoria del proceso, conforme a lo señalado en el Estudio Previo. | Raro | 1 | Calificación cualitativa | 2 | 2 | Riesgo Bajo | Sí | Compras / Planificación | Antes de convocatoria | Previo a publicación | Verificación de incorporación al PACC | Por proceso