## Hoja1
MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, SUSTITUCIÓN Y REPARACIÓN (REPAIR SERVICE) DE LOS SIMULADORES DE RADAR Y TORRE DE CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO DE LA ACADEMIA SUPERIOR DE CIENCIAS AERONÁUTICAS (ASCA) (IDAC-CCC-PEPU-2026-0007)
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
N° | Clase | Fuente | Etapas | Tipo | Factores de riesgo (descripción qué puede pasar y, como puede ocurrir) | Efectos observables | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/controles a ser implementados | Impacto después de tratamiento | [5 empty] | ¿Afecta la ejecución del proceso de contratación? | Persona responsable de implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | ¿Periodicidad?
1 | Específico | Externo | Ejecución – Obsolescencia tecnológica del hardware | Tecnológico | Los componentes de hardware de los simuladores corresponden a generaciones tecnológicas distintas y, en parte, discontinuadas (tarjetas gráficas Nvidia GTX 750Ti/960/960Ti/1060, estaciones y servidores con Windows 10 Pro, entre otros, según el inventario de la Ficha Técnica), lo que puede dificultar su reemplazo por partes equivalentes o su reparación durante la vigencia del Contrato. | Imposibilidad de sustituir componentes dañados por modelos equivalentes, degradación del desempeño gráfico/de simulación, o necesidad de migraciones tecnológicas no previstas en el alcance contratado. | Posible | 3 | Calificación cualitativa | 4 | 12 | Alto | Adjudicatario / ASCA-DTIC | Exigir contractualmente que el Adjudicatario garantice la disponibilidad de componentes equivalentes o superiores, un stock mínimo de repuestos críticos (TV, CPUs, fuentes, monitores táctiles, headsets, footswitch) y un plan de migración tecnológica progresiva, conforme al numeral 3.3 de la Ficha Técnica (sustitución de Station Computer, VDS y servidores de la Zona Sur). | Raro | 1 | Calificación cualitativa | 2 | 2 | Bajo | Sí | Supervisor del Contrato / ASCA | Previo a firma | Durante la vigencia del Contrato | Verificación semestral del inventario de hardware, su vigencia tecnológica y el stock de repuestos críticos | Semestral
2 | Específico | Externo | Ejecución – Actualización del software Artmacs | Tecnológico | Las nuevas versiones del software Artmacs (posteriores a la 7.4.791) liberadas por el fabricante Canadian Data Software (CDS) pueden ser incompatibles con el hardware o el sistema operativo (Windows 10 Pro) actualmente instalado en los cuatro (4) simuladores, o requerir cambios no contemplados en el alcance contratado. | Fallas de funcionamiento o pérdida de funcionalidades tras una actualización, indisponibilidad temporal de los simuladores, o necesidad de actualizaciones de hardware no presupuestadas. | Posible | 3 | Calificación cualitativa | 4 | 12 | Alto | Adjudicatario / ASCA-DGPV | Exigir que el Adjudicatario realice pruebas de compatibilidad en un entorno controlado y presente un informe técnico de impacto antes de aplicar cada actualización de versión del software Artmacs en producción, con posibilidad de reversión (rollback) ante fallas. | Raro | 1 | Calificación cualitativa | 2 | 2 | Bajo | Sí | Supervisor del Contrato / ASCA-DGPV | Cada actualización | Durante la vigencia del Contrato | Revisión de informes técnicos de compatibilidad previos a cada actualización | Por actualización
3 | Específico | Interno | Ejecución – Calibración y precisión de los simuladores | Técnico / Calidad | Desviaciones en la calibración de consolas, pantallas radar y posiciones de control de los simuladores, derivadas del uso intensivo o de mantenimientos no ejecutados conforme a los protocolos del fabricante, que afecten la fidelidad de los escenarios simulados respecto a las condiciones reales de control de tránsito aéreo. | Formación de controladores de tránsito aéreo sobre representaciones radar o posiciones de control no fidedignas, con riesgo de afectar la calidad de la instrucción y su reconocimiento como Centro Regional de Excelencia OACI TRAINAIR PLUS. | Posible | 3 | Calificación cualitativa | 4 | 12 | Alto | Adjudicatario / ASCA-DGPV | Incorporar pruebas funcionales de calibración y precisión posteriores a cada mantenimiento (conforme al numeral 4.1 de la Ficha Técnica), validadas mediante actas técnicas suscritas por la División de Gestión de Plataforma Virtual de ASCA. | Raro | 1 | Calificación cualitativa | 2 | 2 | Bajo | Sí | ASCA-DGPV / Supervisor del Contrato | Cada mantenimiento | Durante la vigencia del Contrato | Actas de calibración y pruebas funcionales por intervención | Cada mantenimiento
4 | Específico | Externo | Ejecución – Ciberseguridad de la plataforma | Tecnológico / Seguridad de la Información | Vulnerabilidades de ciberseguridad en el software Artmacs y en la infraestructura de red de los simuladores (switches, servidores y estaciones con Windows 10 Pro), ante la falta de actualizaciones de seguridad del sistema operativo y de controles de acceso específicos para equipos de instrucción aeronáutica. | Acceso no autorizado, alteración de escenarios de entrenamiento o de bases de datos aeronáuticas, o indisponibilidad de los simuladores por incidentes de seguridad informática. | Posible | 3 | Calificación cualitativa | 4 | 12 | Alto | Adjudicatario / DTIC-IDAC | Exigir contractualmente la aplicación de parches de seguridad del sistema operativo y controles de acceso (segmentación de red, usuarios y contraseñas individuales), coordinados con la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (DTIC) del IDAC. | Raro | 1 | Calificación cualitativa | 2 | 2 | Bajo | Sí | DTIC / Adjudicatario | Previo a firma | Durante la vigencia del Contrato | Revisión periódica de parches de seguridad y controles de acceso | Semestral
5 | Específico | Externo | Ejecución – Actualización de escenarios y bases de datos aeronáuticas | Técnico / Operacional | Desactualización de los escenarios 2D/3D y de las bases de datos operacionales de los simuladores respecto a cambios reales del espacio aéreo dominicano, nuevos aeropuertos, aeronaves o procedimientos ATS, no incorporados oportunamente por el Adjudicatario. | Formación de controladores de tránsito aéreo sobre escenarios no representativos de las condiciones operacionales vigentes, afectando la pertinencia y calidad de la instrucción. | Posible | 3 | Calificación cualitativa | 3 | 9 | Moderado | ASCA-DGPV / Adjudicatario | Establecer un cronograma conjunto de actualización de escenarios y bases de datos ante cada cambio relevante del espacio aéreo, aeropuertos o procedimientos, con plazos máximos de incorporación definidos en el Pliego de Condiciones. | Raro | 1 | Calificación cualitativa | 2 | 2 | Bajo | Sí | ASCA-DGPV | Ante cada cambio | Durante la vigencia del Contrato | Seguimiento de la actualización de escenarios y bases de datos | Semestral