## Hoja1
MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO — CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA PINTURA ANTICORROSIVA DE LOS CHILLERS DEL EDIFICIO NORGE BOTELLO DEL IDAC (IDAC-CCC-CP-2026-0028)
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DEL RIESGO | [15 empty] | SEGUIMIENTO
N° | Clase | Fuente | Etapas | Tipo | Factores de riesgo (descripción qué puede pasar y, como puede ocurrir) | Efectos observables | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/controles a ser implementados | Impacto después de tratamiento | [5 empty] | ¿Afecta la ejecución del proceso de contratación? | Persona responsable de implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | ¿Periodicidad?
1 | Específico | Externo | Selección — Recepción y evaluación de ofertas | Operacional | El mercado dominicano cuenta con un número limitado de empresas que combinan experiencia certificada en equipos de climatización/refrigeración industrial con aplicación de recubrimientos anticorrosivos de grado marino conforme a estándares SSPC/ISO. | Proceso declarado desierto por falta de oferentes habilitados, o concurrencia de un único oferente. | Posible | 3 | Mayor | 4 | 12 | Alto | Comité de Contrataciones Públicas | Difundir ampliamente la convocatoria (SECP y portal institucional) y admitir experiencia equivalente en equipos de naturaleza técnica similar (torres de enfriamiento, estructuras metálicas), conforme lo dispuesto en el Pliego de Condiciones. | Improbable | 2 | Moderado | 3 | 6 | Moderado | Sí | Comité de Contrataciones Públicas / Compras y Contrataciones | Publicación de la convocatoria | Cierre del período de recepción de ofertas | Seguimiento de la cantidad de oferentes registrados durante el período de consultas | Por proceso
2 | Específico | Interno | Ejecución — Preparación y coordinación | Operacional | La ejecución de los trabajos requiere intervenir directamente los tres (3) chillers que generan el agua helada que climatiza el Edificio Norge Botello, pudiendo requerir la parada temporal de una o más unidades. | Afectación temporal a la climatización del edificio y a las labores institucionales que allí se desarrollan. | Probable | 4 | Moderado | 3 | 12 | Alto | Ingeniería y Mantenimiento | Coordinar la ejecución de los trabajos por unidad (no simultáneamente en los tres chillers), en horarios de menor afectación, con notificación previa a las áreas usuarias del Edificio Norge Botello, conforme al numeral de Entregas a Requerimiento del Pliego. | Posible | 3 | Menor | 2 | 6 | Moderado | Sí | Dirección de Ingeniería y Mantenimiento / Supervisor del Contrato | Emisión de la orden de servicio | Durante la ejecución de los trabajos | Coordinación previa con las áreas usuarias del Edificio Norge Botello | Por orden de servicio
3 | Específico | Externo | Ejecución — Calidad del servicio | Técnico | La preparación deficiente de las superficies metálicas (eliminación incompleta de óxido, contaminantes) o la aplicación inadecuada del sistema de pintura puede comprometer la durabilidad del recubrimiento. | Reaparición de corrosión antes del vencimiento de la garantía de cinco (5) años, generando trabajos correctivos adicionales. | Posible | 3 | Mayor | 4 | 12 | Alto | Ingeniería y Mantenimiento | Exigir en el Pliego la aplicación conforme a los estándares SSPC/ISO, pruebas de adherencia y espesor de película, y presentación de un reporte final del servicio, con garantía de cinco (5) años exigible sin costo adicional para el IDAC. | Improbable | 2 | Moderado | 3 | 6 | Moderado | Sí | Dirección de Ingeniería y Mantenimiento / Supervisor del Contrato | Inicio de los trabajos | Recepción conforme del servicio | Verificación de pruebas de adherencia/espesor y del reporte final del servicio | Por orden de servicio
4 | General | Externo | Ejecución — Seguridad y salud ocupacional | Seguridad y Salud Ocupacional | Los trabajos de preparación de superficie y pintura se ejecutan sobre estructuras metálicas del Edificio Norge Botello, con manejo de productos químicos y herramientas. | Accidentes laborales del personal del Contratista dentro de las instalaciones del IDAC, con eventual responsabilidad institucional. | Posible | 3 | Mayor | 4 | 12 | Alto | Ingeniería y Mantenimiento | Exigir que el personal del Contratista se encuentre debidamente uniformado, identificado y equipado con los equipos de protección personal requeridos, condicionando el acceso a las instalaciones al cumplimiento de dichas condiciones, conforme al Pliego de Condiciones. | Raro | 1 | Moderado | 3 | 3 | Bajo | Sí | Contratista / Supervisor del Contrato | Inicio de los trabajos | Finalización de los trabajos | Control de acceso e inspección de equipos de protección personal | Diaria durante la ejecución
5 | General | Externo | Ejecución — Plazo de ejecución | Contractual | El plazo de ejecución de cinco (5) días hábiles, aunque razonable para el alcance definido, podría extenderse por hallazgos adicionales de corrosión no visibles al momento de la inspección inicial. | Retraso en la entrega de los trabajos y prolongación de eventuales afectaciones operativas al Edificio Norge Botello. | Posible | 3 | Moderado | 3 | 9 | Moderado | Ingeniería y Mantenimiento | Aplicar las penalidades por retraso previstas en el Pliego de Condiciones y permitir la prórroga debidamente justificada y autorizada por el IDAC, previa evaluación técnica del supervisor del contrato. | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Bajo | Sí | Supervisor del Contrato / Ingeniería y Mantenimiento | Emisión de la orden de servicio | Entrega de los trabajos | Seguimiento del avance físico de los trabajos contra el plazo pactado | Diaria durante la ejecución
6 | General | Externo | Ejecución — Postventa y garantía | Contractual | La garantía exigida cubre defectos, desprendimientos e inconsistencias de la pintura aplicada durante cinco (5) años, período en el cual el proveedor podría dejar de operar o negarse a atender reclamaciones. | El IDAC debe asumir por cuenta propia los trabajos correctivos, con el consiguiente costo no presupuestado. | Posible | 3 | Moderado | 3 | 9 | Moderado | Ingeniería y Mantenimiento | Mantener un registro de vigencia de la garantía a cargo del supervisor del contrato y verificar la vigencia del Registro Mercantil y del Registro de Proveedores del Estado del adjudicatario, previo a la adjudicación. | Raro | 1 | Menor | 2 | 2 | Bajo | No | Supervisor del Contrato (Ingeniería y Mantenimiento) | Recepción conforme del servicio | Vencimiento de la garantía (5 años) | Registro y control de la vigencia de la garantía | Anual
7 | General | Externo | Selección — Impugnaciones | Legal | Los oferentes no adjudicados podrían presentar reclamaciones o impugnaciones respecto de la evaluación técnica o económica realizada. | Retraso en la adjudicación y suscripción del contrato, con eventual afectación al cronograma de ejecución. | Posible | 3 | Moderado | 3 | 9 | Moderado | Comité de Contrataciones Públicas | Aplicar de forma consistente la metodología de evaluación cumple/no cumple establecida en el Pliego, documentando adecuadamente cada decisión de los Peritos, y dar respuesta oportuna a cualquier reclamación conforme a los plazos legales. | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Bajo | Sí | Comité de Contrataciones Públicas / Peritos designados | Apertura de ofertas | Adjudicación | Registro documentado de la evaluación de cada oferta | Por proceso
8 | General | Externo | Contratación — Registro del contrato | Administrativo | El inicio de la ejecución de los trabajos y la vigencia del contrato dependen del registro del contrato ante la Contraloría General de la República. | Retraso en el inicio de los trabajos de mantenimiento y en el cómputo de la vigencia contractual de seis (6) meses. | Posible | 3 | Menor | 2 | 6 | Moderado | Compras y Contrataciones | Dar seguimiento oportuno a la tramitación del registro del contrato inmediatamente después de su suscripción, coordinando con la Dirección Jurídica. | Raro | 1 | Insignificante | 1 | 1 | Bajo | Sí | Departamento de Compras y Contrataciones / Dirección Jurídica | Suscripción del contrato | Registro ante la Contraloría | Seguimiento del estatus de registro del contrato | Por proceso
9 | General | Externo | Ejecución — Suministro de insumos | Financiero | La pintura anticorrosiva de grado marino especificada es, en su mayoría, un insumo de origen importado, sujeto a fluctuaciones de precio y disponibilidad en el mercado internacional. | Encarecimiento del costo del servicio para el adjudicatario o demoras en la importación del producto, afectando el plazo de ejecución. | Posible | 3 | Menor | 2 | 6 | Moderado | Ingeniería y Mantenimiento | Mantener el valor referencial actualizado conforme a estudios de mercado recientes y exigir en el Pliego que el Oferente garantice la disponibilidad del producto dentro del plazo de ejecución ofertado. | Improbable | 2 | Insignificante | 1 | 2 | Bajo | No | Departamento de Compras y Contrataciones | Elaboración del Pliego | Adjudicación | Verificación de disponibilidad del producto declarada por el Oferente | Por proceso