## MATRIZ DE RIESGO
logo |  |  |  | suempresa | [21 empty] | Código | x
|  |  |  | MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS | [21 empty] | Versión 2 | Pág. 1 de 1
|  |  |  | Procesos de Compra | [21 empty] | Fecha | x
NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA |  |  |  |  | PRO CONSUMIDOR-DAF-CM-2026-0007 | [20 empty] | ANEXO NÚM.
FECHA
Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Dirección General de Contratacciones Públicas en la "Guía para la Gestión Integral de Riesgos en el Proceso de Contratación".
MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO | [16 empty] | EVALUACIÓN DEL CONTROL
N° | CLASE | FUENTE | ETAPAS | TIPO | FACTORES DE RIESGO (DESCRIPCIÓN QUÉ PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR) | EFECTOS OBSERVABLES | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DE TRATAMIENTO | [5 empty] | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN? | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | ETAPA/ FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | ETAPA/FECHA ESTIMADA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[15 empty] | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | [5 empty] | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | ¿PERIODICIDAD?
1 | General | Interno | Etapa precontractual | Riesgos Operacionales | Desvinculación del Plan Anual de Compras con el Plan Estratégico y Plan Operativo. | Ineficiencia en el uso de los fondos públicos. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | Moderado | 6 | 6 | Planificación / UOCC / DAF | Alinear PAC con PEI/POA y presupuesto; revisión y aprobación por Comité de Compras; seguimiento trimestral a desviaciones. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 2 | Menor | 2 | 2 | Si | Si | Planificación y DAF | Abril 2026 | 2026-06-30 | Revisión del PAC vs. POA/presupuesto y actas de aprobación. | Trimestral
2 | General | Interno | Etapa precontractual | Riesgos Operacionales | Ausencia de capacidad técnica para la construcción de criterios de evaluación y adjudicación. | Criterios de evaluación subjetivos o inexistentes. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | Moderado | 6 | 6 | UOCC / área requirente / peritos | Designar peritos idóneos; validar fichas técnicas/TDR; capacitar en evaluación objetiva y dejar evidencia de revisión legal y técnica. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 3 | Moderado | 3 | 3 | Si | Si | UOCC y Jurídica | Abril 2026 | 2026-06-30 | Revisión de expedientes, TDR y matrices de evaluación. | Trimestral
3 | General | Externo | Etapa precontractual | Riesgos Operacionales | Problemas técnicos del portal transaccional. | Retraso en el proceso de Compras | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 3 | Moderado | 3 | 3 | UOCC / TI / DGCP | Plan de contingencia ante fallas del portal, evidencia de incidentes, uso de canales oficiales alternos y control de plazos. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 3 | Moderado | 3 | 3 | Si | Si | UOCC y TI | Abril 2026 | 2026-06-30 | Bitácora de incidentes y tiempos muertos del portal. | Mensual
4 | General | Interno | Etapa precontractual | Riesgos Operacionales | Delegación del presidente del comité de compras y el área legal. | Cancelación de acto de apertura por ausencia de notario. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | Moderado | 6 | 6 | UOCC / CCC / Jurídica | Programar convocatorias y actos con suplencia definida; confirmar disponibilidad de notario y miembros del comité; actas de contingencia. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 3 | Moderado | 3 | 3 | Si | Si | UOCC | Abril 2026 | 2026-06-30 | Verificación de agenda, convocatorias y actas. | Mensual
5 | General | Interno | Etapa precontractual | Riesgos Operacionales | Evaluación subjetiva y no conforme al pliego. | Aplicación de criterios no contenidos en el pliego. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | Moderado | 6 | 6 | Peritos / UOCC / CCC | Aplicar matriz de evaluación aprobada en pliego; doble revisión técnica-jurídica; declaración de ausencia de conflicto de interés. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 3 | Moderado | 3 | 3 | Si | Si | UOCC y Función de Cumplimiento | Abril 2026 | 2026-06-30 | Auditoría de expedientes y revisión de informes periciales. | Trimestral
6 | General | Interno | Etapa precontractual | Riesgos Operacionales | Dilación en la elaboración y aprobación del acto adminsitrativo de adjudicación por parte del comité de compras. | Retrasos en el procesos de compras | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | Moderado | 6 | 6 | CCC / UOCC | Calendario de hitos del proceso; alertas de vencimiento; seguimiento a actas y adjudicación por parte de la presidencia del comité. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 3 | Moderado | 3 | 3 | Si | Si | CCC | Abril 2026 | 2026-06-30 | Tablero de tiempos del proceso y revisión de actas. | Mensual
7 | General | Interno | Etapa contractual | Riesgos Operacionales | Retrasos en la elaboración del contrato | Retrasos en el procesos de compras | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | Moderado | 6 | 6 | Jurídica / UOCC | Modelo estandarizado de contrato, lista de chequeo documental y plazo máximo para formalización posterior a adjudicación. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 3 | Moderado | 3 | 3 | Si | Si | Jurídica | Abril 2026 | 2026-06-30 | Control de tiempos entre adjudicación y firma de contrato. | Mensual
8 | General | Interno | Etapa contractual | Riesgos Operacionales | Ausencia de herramientas de medición de satisfacción de los términos de entrega. | Entrega incompleta en términos de cantidades de los bienes adjudicados. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | Moderado | 6 | 6 | Almacén / área requirente / UOCC | Acta de recepción conforme, verificación contra contrato/ficha técnica y evaluación del desempeño del proveedor. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 3 | Moderado | 3 | 3 | Si | Si | Almacén y área requirente | Abril 2026 | 2026-06-30 | Muestreo de recepciones, actas y evaluación de proveedores. | Mensual
9 | General | Interno | Etapa postcontractual. | Riesgos Operacionales | Ausencia de seguimiento eficaz en la ejecución del pago. | Dilación en gestión de pago. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 3 | Moderado | 3 | 3 | Finanzas / DAF / UOCC | Flujo de aprobación y control documental para pago; conciliación entre contrato, recepción conforme, factura y certificaciones. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 3 | Moderado | 3 | 3 | Si | Si | Finanzas | Abril 2026 | 2026-06-30 | Revisión de expedientes de pago y tiempos de trámite. | Mensual
10 | General | Interno | Etapa precontractual | Riesgos de Cumplimiento / Soborno | Fraccionamiento indebido de compras o contrataciones para evadir umbrales, controles o procedimientos de selección. | Violación de la Ley 47-25, nulidad del proceso, sanciones y afectación reputacional. | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Moderado | 9 | 9 | UOCC / DAF / Función de Cumplimiento | Reducir Probabilidad | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | Moderado | 6 | 6 | Si | Si | UOCC y Función de Cumplimiento | Abril 2026 | 2026-06-30 | Revisión de consolidación de necesidades, análisis por rubro, alertas de recurrencia y validación del PAC antes de convocar. | Mensual
11 | General | Interno | Etapa precontractual | Riesgos de Cumplimiento / Soborno | Conflicto de interés no declarado por miembros del comité, peritos, UOCC o áreas requirentes. | Sesgo en la evaluación, direccionamiento de la adjudicación, investigaciones y sanciones. | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Moderado | 9 | 9 | CCC / UOCC / Función de Cumplimiento | Reducir Probabilidad | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | Moderado | 6 | 6 | Si | Si | Función de Cumplimiento | Abril 2026 | 2026-06-30 | Declaraciones de conflicto de interés, debida diligencia interna y exclusión del proceso cuando aplique. | Mensual
12 | General | Externo | Etapa precontractual | Riesgos de Cumplimiento / Soborno | Debida diligencia insuficiente a proveedores, contratistas, peritos externos o socios de negocio antes de adjudicar. | Contratación de terceros con antecedentes, incompatibilidades o alto riesgo de soborno. | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Moderado | 9 | 9 | UOCC / Jurídica / Función de Cumplimiento | Reducir Probabilidad | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | Moderado | 6 | 6 | Si | Si | UOCC | Abril 2026 | 2026-06-30 | Aplicación de debida diligencia externa, verificación documental y validación de prohibiciones e inhabilidades. | Mensual
13 | General | Interno | Etapa precontractual | Riesgos de Cumplimiento / Soborno | Filtración o uso indebido de información privilegiada del proceso (pliegos, presupuestos, criterios, ofertas). | Ventaja indebida a oferentes, impugnaciones, nulidad y daño reputacional. | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Moderado | 9 | 9 | UOCC / TI / Jurídica | Reducir Probabilidad | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | Moderado | 6 | 6 | Si | Si | TI y UOCC | Abril 2026 | 2026-06-30 | Control de accesos, confidencialidad, trazabilidad documental y restricción de edición/consulta en carpetas y sistemas. | Mensual
14 | General | Interno | Etapa precontractual | Riesgos Financieros / Cumplimiento | Inicio de procesos sin disponibilidad presupuestaria suficiente o con certificaciones tardías/inconsistentes. | Suspensión del proceso, retrasos en contratación y compromisos sin respaldo presupuestario. | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Moderado | 9 | 9 | DAF / Presupuesto / UOCC | Reducir Probabilidad | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | Moderado | 6 | 6 | Si | Si | DAF | Abril 2026 | 2026-06-30 | Validación previa de apropiación, cuota y compromiso; checklist financiera obligatoria antes de convocar o adjudicar. | Mensual
15 | General | Interno | Etapa precontractual | Riesgos Operacionales / Cumplimiento | Expediente de contratación incompleto, desactualizado o sin trazabilidad de las decisiones adoptadas. | Observaciones de órganos de control, dificultad para auditoría y debilidad probatoria del proceso. | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Moderado | 9 | 9 | UOCC / OAI / DAF | Reducir Probabilidad | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | Moderado | 6 | 6 | Si | Si | UOCC | Abril 2026 | 2026-06-30 | Lista maestra de documentos por expediente, control de versiones y revisión de integridad documental antes del cierre de cada etapa. | Mensual
16 | General | Interno | Etapa precontractual | Riesgos de Transparencia / Cumplimiento | Incumplimiento de publicación o actualización oportuna en Portal Transaccional, transparencia u OAI. | Falta de publicidad, reclamos de oferentes, observaciones de control y pérdida de confianza. | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Moderado | 9 | 9 | UOCC / OAI / Comunicaciones | Reducir Probabilidad | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | Moderado | 6 | 6 | Si | Si | OAI y UOCC | Abril 2026 | 2026-06-30 | Cronograma de publicaciones obligatorias, revisión cruzada y evidencia de carga/publicación. | Mensual
17 | General | Interno | Etapa contractual | Riesgos Operacionales / Calidad | Recepción de bienes o servicios sin validación plena de conformidad con contrato, TDR o ficha técnica. | Aceptación de entregables no conformes, sobrecostos, retrabajos o afectación al servicio público. | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Moderado | 9 | 9 | Almacén / área requirente / UOCC | Reducir Probabilidad | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | Moderado | 6 | 6 | Si | Si | Almacén y área requirente | Abril 2026 | 2026-06-30 | Inspección/recepción con checklist, acta de conformidad y evaluación de desempeño del proveedor. | Mensual
18 | General | Interno | Etapa postcontractual. | Riesgos Financieros / Soborno | Pago a proveedor sin expediente completo, sin recepción conforme o con documentos inconsistentes. | Pagos improcedentes, pérdidas financieras, hallazgos de control y posibles actos de corrupción. | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Moderado | 9 | 9 | Finanzas / DAF / UOCC | Reducir Probabilidad | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | Moderado | 6 | 6 | Si | Si | Finanzas | Abril 2026 | 2026-06-30 | Segregación de funciones, validación documental previa al pago y conciliación entre contrato, factura y recepción. | Mensual
19 | General | Interno | Etapa contractual | Riesgos Tecnológicos / Cumplimiento | Manipulación, alteración o eliminación no autorizada de documentos o registros digitales del proceso. | Pérdida de evidencia, imposibilidad de trazabilidad, investigaciones y afectación reputacional. | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Moderado | 9 | 9 | TI / UOCC / OAI | Reducir Probabilidad | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | Moderado | 6 | 6 | Si | Si | TI | Abril 2026 | 2026-06-30 | Control de accesos, respaldos, bitácoras de auditoría y restricciones por rol en sistemas y carpetas compartidas. | Mensual
Note on Y17: Lucía Céspedes García: DGCP
Note on Z18: Lucía Céspedes García: CONVERSR CON EL CONSULTOR

## TABLAS DE VALORACIÓN
| Suempresa | [13 empty] | Código | x
| TABLA DE VALORACIÓN | [13 empty] | Versión 2 | Pág. 1 de 1
[15 empty] | Fecha | 2024-07-01
Tablas para valoración de riesgo según metodología propuesta por la Dirección General de Contratacciones Públicas en la "Guía para la Gestión Integral de Riesgos en el Proceso de Contratación".
Ocultar esta hoja antes de remitir el anexo para revisión. No imprimir.
Seleccione la opción de las listas desplegables en las columnas con títulos de color amarillo de acuerdo con las siguientes tablas.
TABLA DE VALORACIÓN NÚM. 1 |  |  | TABLA DE VALORACIÓN NÚM. 2 |  |  |  | TABLA DE VALORACIÓN NÚM. 3
Clase del Riesgo | Descripción |  | Fuente del Riesgo | Descripción |  |  | Etapas |  | Descripción
General | es un riesgo de todos los Procesos de Contratación gestionados por la Institución, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. |  | Interno | es un riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Institución (reputacional, tecnológico). |  |  |  |  | Es la etapa dentro de la cual se realizan todas las actuaciones previas a la formalización del contrato, que incluyen las fases de planificación, de preparación, de convocatoria, de aclaraciones y respuestas a los oferentes, posibles adendas o enmiendas, de presentación, apertura y evaluación de ofertas y la adjudicación.
Específico | es un riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis. |  | Externo | es un riesgo relacionado con el sector del objeto del proceso de contratación o asociado a factores externos a la institución, como desastres económicos, existencia de monopolios o circunstancias electorales. |  |  | Etapa precontractual
[7 empty] | Etapa contractual |  | Luego de la adjudicación del proceso de contratación, inicia la etapa formalización y perfeccionamiento del contrato u orden de compra o de servicio, dentro de la cual se producen todas las actuaciones e incidencias vinculadas a su administración, gestión y ejecución, desde las condiciones de su inicio, las modificaciones contractuales, el equilibrio económico, hasta su terminación.
[7 empty] | Etapa postcontractual. |  | Es la etapa que inicia con la terminación del contrato y que comprende el período de ejecución de las obligaciones posteriores y accesorias que puedan subsistir entre las partes, tales como garantías sobre productos, vicios ocultos o aquellas que se deriven de la liquidación del contrato u orden de compra o de servicio.
TABLA DEL TIPO DE RIESGO SEGÚN SU DEFINICIÓN NÚM. 4 |  |  |  |  | TABLA DE VALORACIÓN NÚM. 5 |  |  |  | TABLA DE VALORACIÓN NÚM. 6 | [5 empty] | TABLA DE VALORACIÓN NÚM. 7
Tipo de riesgo | Descripción |  |  |  | Probabilidad del Riesgo |  |  |  | Impacto del riesgo | [5 empty] | PRIORIDAD
[5 empty] | Categoría | Valoración | Categoría |  | Impacto | [5 empty] | Extremo | Máxima prioridad; se requiere de acciones inmediatas.
Riesgos Económicos | Estos son resultados que se derivan del comportamiento del mercado, como la variación en los precios de los insumos, la escasez de suministros, la especulación, cambios de tasa o aranceles, entre otros factores. |  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Es casi imposible que ocurra. Puede ocurrir en circunstancias excepcionales. |  | Calificación Cualitativa | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. | Alto | Alta prioridad; se requiere de acciones a corto plazo. Seguimiento periódico convenido.
Riesgos Sociales o Políticos | Estos son resultados que surgen de los cambios en las políticas gubernamentales y en las condiciones sociales que pueden afectar la implementación del contrato. |  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Baja probabilidad de ocurrencia. Es poco probable que ocurra, pero es posible. |  | Calificación Cuantitativa | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más de treinta por ciento (30%) | Medio | Prioridad moderada, se requiere de acciones a mediano plazo. Seguimiento periódico convenido (como mínimo dos veces en el año).
Riesgos Operacionales | Estos son resultados relacionados con la operatividad del contrato, como la disponibilidad suficiente del presupuesto oficial, el plazo adecuado, y los resultados derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, así como la falta de equipos humanos o técnicos adecuados o suficientes. |  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Mediana probabilidad de ocurrencia. Es probable que ocurra algunas veces. |  | Categoría | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico | Bajo | Baja prioridad; no son necesarias acciones adicionales. Las acciones de la institución son suficientes para la prevención del riesgo. Evaluar la posibilidad de retener el riesgo
Riesgos Financieros | son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. |  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | Alta probabilidad de ocurrencia. Es probable que ocurra varias veces |  | Valoración | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Riesgos Regulatorios | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. |  |  |  | Casi seguro (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | Muy alta probabilidad de ocurrencia. Es probable que ocurra muchas veces.
Riesgos de la Naturaleza | son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. | [9 empty] | TABLA DE PERIODICIDAD DEL TRATAMIENTO O MONITOREO NÚM 10
Riesgos Ambientales | son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. |  |  |  | TABLA RESPOSABLE SE IMPLMENTAREL TRATAMIENTO N.ÚM. 8 |  |  | TABLA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO N.ÚM. 9 |  |  | Periodicidad | Diaria
Riesgos Antrópicos | son aquellos riesgos que son causados o influenciados por la actividad humana. Esto significa que son riesgos que no existirían sin la presencia y el comportamiento humano, y que son consecuencia de nuestra interacción con el medio ambiente y con otros seres vivos. |  |  |  | Responsable por implementar el tratamiento | Institución |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Si |  |  | Semanal
Riesgos Tecnológicos | son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica. |  |  |  |  | Proveedor |  |  | No |  |  | Quincenal
Riesgos de Corrupción | Es la probabilidad de que, por acción u omisión, uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una institución y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular. |  |  |  |  | Institución y Proveedor | [5 empty] | Mensual
Riesgos de Cumplimiento | Es la probabilidad de que ocurra un incumplimiento que implique una consecuencia negativa de afectación a la reputación institucional, sus finanzas u operaciones en general. | [10 empty] | Bimestral
Riesgos de Integridad | Es la probabilidad de que ocurra un incumplimiento que comprometa la integridad y transparencia del proceso de contratación y que afecte de manera negativa la reputación de la organización, sus finanzas o sus operaciones en general. | [10 empty] | Trimestral
Cuatrimestral
Semestral
Anual
Permanente
Tablas para valoración de riesgo según metodología propuesta por la Dirección General de Contratacciones Públicas en la "Guía para la Gestión Integral de Riesgos en el Proceso de Contratación".
|  |  | Valoración (combinación de probabilidad y valoración) | [7 empty] | Categoría del riesgo
|  |  | Impacto | [7 empty] | Valoración del riesgo | Categoría
|  |  | Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |  | 16,20 y 25 | Riesgo Extremo
|  |  | Calificación Cuantitativa |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más de treinta por ciento (30%) |  | 10 12 y 15 | Riesgo Alto
|  |  | Categoria | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |  | 5, 6, 8 y 9 | Riesgo Medio
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1, 2. 3 y 4 | Riesgo Bajo
|  | Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |  | Paleta de Colores
|  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |  |  | #2A5B30
|  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |  |  | #F5D33D
|  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |  |  | #F08730
#952E3E
Riesgos Asociados | Etapa
Desconocimiento técnico básico de la contratación Pública
Desvinculación del Plan Anual de Compras con el Plan Estratégico y Plan Operativo.
Ausencia de estudio de mercado en el proceso de construcción del PACC
Falta de oportunidad en el conocimiento del presupuesto anual Institucional.
Desconocimiento del catálogo de Uso común de Bienes y Servicios.
Falta de permisos requeridos para llevar a cabo el proceso.
Desconocimiento técnico básico de la contratación pública.
Desconocimiento de tipos de procedimientos y umbrales.
Ausencia de capacidad técnica para la construcción de criterios de evaluación y adjudicación.
Revisión deficiente de los diferentes miembros del comité de compras de las bases de los procesos.
Ejecución de compras entendidas como urgentes.
Compras no progamadas apresuradas.
Ausencia de fondos por ausencia de planificación.
Sobrecarga de trabajo al personal técnico encargado de preparar los procesos.
Desconocimiento técnico de los niveles de complejidad de lo requerido para el establecimiento de plazos razonables.
No asentar en actas las deliberaciones del comité que condujeron a determinadas decisiones.
Desconocimiento de los actos administrativos derivados del inicio de un procedimiento.
Ausencia de inducción al proceso de peritaje.
Ausencia de aplicación de filtro de conflicto de interés a comisión de peritos.
Inobservancia de requisitos exigibles para mejorar las ofertas presentadas: certificaciones, cartas de fabricante, cartas de experiencia en el mercado, habilitaciones para funcionamiento, personal capacitado, etc.
Desconocimiento técnico básico de la contratación Pública.
Desconocimiento del manejo del portal transaccional.
Reiteración de los mismos proveedores invitados a todos los procesos, en las modalidades.
Publicar la información del procedimiento solo en el portal transaccional y no en el portal de transparencia institucional.
Problemas técnicos del portal transaccional.
Retrasos en la elaboración del contrato
Selección incorrecta del ítem de compra.
Desconocimiento técnico básico de la contratación pública.
No validar posibles ofertas presentadas en el portal transaccional.
Delegación del presidente del comité de compras y el área legal.
Desconocimiento del carácter público de los actos de apertura.
Falta de debida diligencia a los notarios actuantes para determinar posibles conflictos de interés.
Desconocimiento técnico básico de la contratación pública.
Desconocimiento de los criterios de evaluación.
Evaluación subjetiva y no conforme al pliego.
Carga de ofertas físicas fuera del plazo en el Portal Transaccional.
Falta de publicación de los actos administrativos llevados a cabo, tales como informes periciales.
Desconocimiento técnico básico de la contratación pública.
Ausencia de acto administrativo de adjudicación dentro del plazo establecido.
Dilación en la elaboración y aprobación del acto adminsitrativo de adjudicación por parte del comité de compras.
Selección incorrecta del ítem de compra.
Desconocimiento técnico básico de la contratación pública.
Ausencia de herramienta para el control de entrega de lo adjudicado.
Ausencia de herramientas de medición de satisfacción de los términos de entrega.
Ausencia de Registro de incumplimiento de proveedores
Demanda de servicios superior a la cubierta por el contrato.
Desconocimiento técnico básico de la contratación pública.
Ausencia de herramientas y controles financieros.
Ausencia de seguimiento eficaz en la ejecución del pago.
Desconocimiento de conflicto de interés.