## Hoja1
MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO SUMINISTRO E INSTALACION ILS PUNTA CANA (PUJ)
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO | [15 empty] | EVALUACIÓN DEL CONTROL
N° | Clase | Fuente | Etapas | Tipo | Factores de riesgo (descripción qué puede pasar y, como puede ocurrir) | Efectos observables | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/controles a ser implementados | Impacto después de tratamiento | [5 empty] | ¿Afecta la ejecución del proceso de contratación? | Persona responsable de implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | ¿Periodicidad?
1 | Específico | Externo | Adquisición | Técnico | Que el sistema ILS/DME ofertado para Punta Cana no cumpla totalmente con el Anexo 10 Vol. I de la OACI, RAD 10.1 del IDAC y las especificaciones técnicas (configuración dual, efecto de captura, cobertura, monitoreo, etc.), o no resulte homologado con el sistema seleccionado para AILA. | Observaciones en pruebas FAT/SAT y chequeos en vuelo; imposibilidad de certificar el sistema; retrasos en la puesta en servicio; pérdida de estandarización con AILA. | 3 | 5 | Calificación cualitativa | 5 | 5 | Riesgo Alto | División de Radioayudas / Dirección de Navegación Aérea / Departamento de Compras | Detallar en el pliego el cumplimiento obligatorio de Anexo 10 Vol. I y RAD 10.1; exigir fichas técnicas completas y matrices de cumplimiento; realizar FAT y SAT con checklists; incluir derecho a rechazo por no conformidad. | Medio | 2 | Calificación cualitativa | 3 | 3 | Riesgo Medio | sí | División de Radioayudas / Comité de Compras |  |  | Revisión técnica de ofertas, resultados de FAT, SAT y vuelos de inspección. | Por hito (oferta, FAT, SAT, vuelo)
2 | Específico | Externo | Instalación | Ambiental | Que el Site Survey y las obras civiles para la instalación del ILS/DME en el aeródromo de Punta Cana no consideren adecuadamente ubicación, obstáculos, accesos, drenajes y condiciones del terreno. | Reubicaciones, reprocesos de obra, posibles interferencias con operaciones aéreas, retrasos en el proyecto y aumento de costos. | 3 | 4 | Calificación cualitativa | 4 | 4 | Riesgo Alto | División de Radioayudas / Departamento de Proyectos / Proveedor | Exigir Site Survey previo como prerrequisito; revisión y aprobación interna del expediente técnico y planos; supervisión de obras civiles; coordinación con Operaciones y Seguridad Operacional. | Medio | 2 | Calificación cualitativa | 3 | 3 | Riesgo Medio | sí | División de Radioayudas / Departamento de Proyectos |  |  | Informes de Site Survey, reportes de supervisión de obras y actas de recepción parcial. | Por hito de obra
3 | Específico | Externo | Instalación | Operacional | Que durante la instalación y las pruebas del nuevo ILS/DME de Punta Cana se generen interferencias o restricciones al tráfico aéreo, incluyendo al que opera como alterno de AILA. | Degradación de las señales de navegación, restricciones operacionales, observaciones de la autoridad y riesgos para la seguridad operacional, con impacto adicional en la capacidad de recibir tráfico desviado desde AILA. | 3 | 5 | Calificación cualitativa | 5 | 5 | Riesgo Alto | División de Radioayudas / DVSO / Proveedor | Planificar la coexistencia con estudios de interferencia; establecer ventanas de trabajo coordinadas con Operaciones; monitoreo intensivo durante pruebas en tierra y vuelo; contar con planes de contingencia. | Medio | 2 | Calificación cualitativa | 3 | 3 | Riesgo Medio | sí | División de Radioayudas / DVSO |  |  | Registros de eventos de interferencia, reportes de operación durante el periodo de coexistencia. | Diario durante la instalación
4 | Específico | Externo | Instalación | Seguridad | Que el sistema de energía (transformador PAD mounted, UPS modular, banco de baterías, arrestadores) y la puesta a tierra del sitio de Punta Cana no se instalen según las especificaciones y normas. | Interrupciones del servicio ILS/DME, daños a equipos por sobretensiones, riesgo eléctrico al personal y observaciones de auditorías técnicas. | 3 | 5 | Calificación cualitativa | 5 | 5 | Riesgo Alto | Proveedor / División de Radioayudas / Unidad de Ingeniería Eléctrica | Exigir diseños eléctricos detallados; supervisar la instalación de UPS, transformadores y tierra; realizar mediciones de resistividad y ohmiaje (<5 ohm); probar sistemas de protección contra sobretensiones. | Medio | 2 | Calificación cualitativa | 3 | 3 | Riesgo Medio | sí | Unidad de Ingeniería Eléctrica / División de Radioayudas |  |  | Reportes de mediciones de tierra, bitácora de fallas eléctricas y mantenimientos preventivos. | Semestral
5 | Específico | Externo | Integración | Operacional | Que el sistema de mando y mantenimiento remoto de Punta Cana no logre la interoperabilidad plena con la plataforma centralizada que enlaza ambas localidades (MDSD y MDPC), validada previamente por la Sección de Soporte de Redes Aeronáuticas, o que los indicadores de estado y equipos de prueba no se integren según lo especificado. | Limitaciones para el monitoreo continuo desde el centro de control, diagnóstico lento de fallas, pérdida del beneficio de estandarización con AILA y dependencia excesiva del proveedor. | 3 | 4 | Calificación cualitativa | 4 | 4 | Riesgo Alto | División de Radioayudas / Centro de Monitoreo / Proveedor | Detallar todos los componentes del sistema remoto e instrumental en el contrato; pruebas de integración y aceptación; capacitación específica en uso de herramientas de medición y software asociado. | Medio | 2 | Calificación cualitativa | 3 | 3 | Riesgo Medio | sí | División de Radioayudas / Centro de Monitoreo |  |  | Registros de alarmas, tiempos de atención de fallas y reportes de disponibilidad. | Trimestral
6 | Específico | Externo | Adquisición | Operacional | Que el entrenamiento en fábrica (teórico/práctico) y el OJT local para el personal técnico de Punta Cana no se ejecuten en el alcance, idioma o contenidos establecidos, o que no se materialice la reducción de plazas de 8 a 4 prevista al seleccionar un mismo fabricante para AILA y Punta Cana. | Personal con competencias insuficientes para operación y mantenimiento; mayor tiempo de resolución de fallas; costos de capacitación superiores a los previstos en el oficio DINA-358-2025. | 3 | 4 | Calificación cualitativa | 4 | 4 | Riesgo Alto | División de Radioayudas / DVSO / Departamento de Compras | Definir claramente el programa de entrenamiento y OJT en el contrato (duración, contenidos, idioma, número de participantes); validar el sílabo; registrar asistencia y evaluaciones; condicionar pagos a cumplimiento. | Medio | 2 | Calificación cualitativa | 3 | 3 | Riesgo Medio | sí | División de Radioayudas / DVSO |  |  | Informes de entrenamiento, evaluaciones de los participantes y evidencias de OJT. | Por cada entrenamiento/OJT
7 | Específico | Externo | Contratación | Legal | Que no se garanticen plenamente los 2 años de garantía total y el suministro de repuestos, servicios y soporte técnico por al menos 15 años para el sistema de Punta Cana. | Dificultad para mantener el sistema operativo a largo plazo, riesgo de obsolescencia temprana, incremento de costos y necesidad de nuevas inversiones. | 3 | 4 | Calificación cualitativa | 4 | 4 | Riesgo Alto | Departamento de Compras / Dirección Jurídica / División de Radioayudas | Incluir cláusulas contractuales de garantía de 2 años y compromiso de repuestos y soporte por ≥15 años; exigir cartas de respaldo del fabricante; definir penalidades por incumplimiento. | Medio | 2 | Calificación cualitativa | 3 | 3 | Riesgo Medio | sí | Departamento de Compras / Dirección Jurídica |  |  | Seguimiento a cumplimiento de garantías, contratos de mantenimiento y tiempos de entrega de repuestos. | Anual
8 | Específico | Externo | Contratación | Legal | Que la contratación por excepción por exclusividad de Punta Cana no quede debidamente sustentada ante la DGCP, o que no se documente adecuadamente la coordinación con el expediente homólogo de AILA (IDAC-CCC-PEEX-2026-0006) que motiva la exclusividad. | Observaciones u objeciones de la DGCP al procedimiento de excepción; retrasos en la aprobación del proceso; riesgo de impugnación. | 3 | 5 | Calificación cualitativa | 5 | 5 | Riesgo Alto | Departamento de Compras / Dirección Jurídica / Comité de Compras y Contrataciones | Documentar en el expediente la coordinación técnica con el proceso de AILA (mismo fabricante, interoperabilidad remota); anexar el Informe Pericial Justificativo y el estudio de mercado; validar la modalidad de excepción con la Dirección Jurídica antes de la publicación. | Medio | 2 | Calificación cualitativa | 3 | 3 | Riesgo Medio | sí | Dirección Jurídica / Comité de Compras y Contrataciones |  |  | Revisión jurídica del expediente y seguimiento a observaciones de la DGCP. | Por hito (publicación, adjudicación)