## Hoja1
MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO SUMINISTRO E INSTALACION DVOR/DME LA ROMANA (MDLR)
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO | [15 empty] | EVALUACIÓN DEL CONTROL
N° | Clase | Fuente | Etapas | Tipo | Factores de riesgo (descripción qué puede pasar y, como puede ocurrir) | Efectos observables | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/controles a ser implementados | Impacto después de tratamiento | [5 empty] | ¿Afecta la ejecución del proceso de contratación? | Persona responsable de implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | ¿Periodicidad?
1 | Específico | Externo | Adquisición | Técnico | Que el sistema DVOR/DME ofertado no cumpla totalmente con el Anexo 10 Vol. I de la OACI, el Doc. 8071 y RAD-10.1 del IDAC (configuración dual, cobertura, precisión de azimut y distancia, monitoreo, etc.). | Observaciones en pruebas FAT/SAT y en el vuelo de certificación; imposibilidad de certificar el sistema; retrasos en la puesta en servicio. | 3 | 5 | Calificación cualitativa | 5 | 5 | Riesgo Alto | División de Radioayudas / Dirección de Navegación Aérea / Departamento de Compras | Detallar en el pliego el cumplimiento obligatorio de Anexo 10 Vol. I, Doc. 8071 y RAD-10.1; exigir fichas técnicas completas y matrices de cumplimiento; realizar FAT y SAT con checklists; incluir derecho a rechazo por no conformidad. | Medio | 2 | Calificación cualitativa | 3 | 3 | Riesgo Medio | sí | División de Radioayudas / Comité de Compras |  |  | Revisión técnica de ofertas, resultados de FAT, SAT y vuelo de certificación. | Por hito (oferta, FAT, SAT, vuelo)
2 | Específico | Externo | Instalación | Ambiental | Que el Site Survey y las obras civiles en el sitio de La Romana no consideren adecuadamente el estado incierto de la infraestructura remanente de la antigua estación desmantelada (caseta, contrapolo, accesos, puesta a tierra). | Reprocesos de obra, hallazgos no previstos en campo, retrasos en el proyecto y aumento de costos. | 3 | 4 | Calificación cualitativa | 4 | 4 | Riesgo Alto | División de Radioayudas / Departamento de Proyectos / Proveedor | Exigir Site Survey previo mandatorio, con levantamiento fotográfico y técnico del estado actual del sitio y la infraestructura remanente; revisión y aprobación interna del expediente técnico y planos; supervisión de obras civiles. | Medio | 2 | Calificación cualitativa | 3 | 3 | Riesgo Medio | sí | División de Radioayudas / Departamento de Proyectos |  |  | Informe de Site Survey, reportes de supervisión de obras y actas de recepción parcial. | Por hito de obra
3 | Específico | Externo | Instalación | Operacional | Que la ausencia total de radioayuda VOR/DME en La Romana durante el período de instalación y pruebas prolongue la exposición operacional del aeropuerto a la falta de esta ayuda convencional. | Mantenimiento del riesgo operacional actual durante todo el período de ejecución del proyecto; sin mitigación intermedia disponible en el sitio. | 3 | 5 | Calificación cualitativa | 5 | 5 | Riesgo Alto | División de Radioayudas / DVSO / Dirección de Navegación Aérea | Establecer cronograma contractual con hitos verificables y penalidades por incumplimiento, priorizando la reducción del tiempo total de ejecución; evaluar medidas operacionales compensatorias (procedimientos RNAV/GNSS) mientras se completa el proyecto. | Medio | 2 | Calificación cualitativa | 3 | 3 | Riesgo Medio | sí | División de Radioayudas / DVSO |  |  | Seguimiento al cronograma contractual y reportes de avance de obra e instalación. | Mensual durante la ejecución
4 | Específico | Externo | Instalación | Seguridad | Que el sistema de energía (transformador PAD mounted, banco de baterías, UPS) y la puesta a tierra del sitio de La Romana no se instalen según las especificaciones y normas. | Interrupciones del servicio DVOR/DME, daños a equipos por sobretensiones, riesgo eléctrico al personal y observaciones de auditorías técnicas. | 3 | 5 | Calificación cualitativa | 5 | 5 | Riesgo Alto | Proveedor / División de Radioayudas / Unidad de Ingeniería Eléctrica | Exigir diseños eléctricos detallados; supervisar la instalación de UPS, transformador y tierra; realizar mediciones de resistividad y ohmiaje (<5 ohm); probar sistemas de protección contra sobretensiones. | Medio | 2 | Calificación cualitativa | 3 | 3 | Riesgo Medio | sí | Unidad de Ingeniería Eléctrica / División de Radioayudas |  |  | Reportes de mediciones de tierra, bitácora de fallas eléctricas y mantenimientos preventivos. | Semestral
5 | Específico | Externo | Integración | Operacional | Que el sistema de indicador de estado y mando remoto (MMR) no logre integrarse correctamente con el centro de monitoreo del Edificio Norge Botello (Sede Navegación Aérea y Control de Vuelo), como ya ocurre con otras estaciones del IDAC. | Limitaciones para el monitoreo continuo desde el centro de control, diagnóstico lento de fallas y dependencia excesiva de visitas presenciales al sitio. | 3 | 4 | Calificación cualitativa | 4 | 4 | Riesgo Alto | División de Radioayudas / Centro de Monitoreo / Proveedor | Detallar en el contrato todos los componentes del sistema de mando remoto y su interconexión con el centro de monitoreo; pruebas de integración y aceptación antes del SAT. | Medio | 2 | Calificación cualitativa | 3 | 3 | Riesgo Medio | sí | División de Radioayudas / Centro de Monitoreo |  |  | Registros de alarmas, tiempos de atención de fallas y reportes de disponibilidad. | Trimestral
6 | Específico | Externo | Adquisición | Operacional | Que el entrenamiento en fábrica y el OJT local para el personal técnico de la División de Radioayudas no se ejecuten en el alcance, idioma o contenidos establecidos, considerando además la carga simultánea de otros proyectos de radioayudas del IDAC. | Personal con competencias insuficientes para operación y mantenimiento; mayor tiempo de resolución de fallas; contención de agenda del personal técnico disponible. | 3 | 4 | Calificación cualitativa | 4 | 4 | Riesgo Alto | División de Radioayudas / DVSO / Departamento de Compras | Definir claramente el programa de entrenamiento y OJT en el contrato (duración, contenidos, idioma, número de participantes); coordinar calendario con los demás proyectos de radioayudas en curso; validar el sílabo y registrar asistencia y evaluaciones. | Medio | 2 | Calificación cualitativa | 3 | 3 | Riesgo Medio | sí | División de Radioayudas / DVSO |  |  | Informes de entrenamiento, evaluaciones de los participantes y evidencias de OJT. | Por cada entrenamiento/OJT
7 | Específico | Externo | Contratación | Legal | Que no se garanticen plenamente los 24 meses de garantía técnica y el suministro de repuestos y soporte técnico por al menos 15 años para el sistema de La Romana. | Dificultad para mantener el sistema operativo a largo plazo, riesgo de repetir el escenario de desmantelamiento por falta de repuestos que motivó este proceso, e incremento de costos. | 3 | 4 | Calificación cualitativa | 4 | 4 | Riesgo Alto | Departamento de Compras / Dirección Jurídica / División de Radioayudas | Incluir cláusulas contractuales de garantía técnica de 24 meses y compromiso de repuestos y soporte por ≥15 años; exigir cartas de respaldo del fabricante; definir penalidades por incumplimiento. | Medio | 2 | Calificación cualitativa | 3 | 3 | Riesgo Medio | sí | Departamento de Compras / Dirección Jurídica |  |  | Seguimiento a cumplimiento de garantías, contratos de mantenimiento y tiempos de entrega de repuestos. | Anual
8 | Específico | Externo | Contratación | Legal | Que la contratación por excepción por exclusividad técnica de La Romana no quede debidamente sustentada ante la DGCP, o que el Informe Justificativo específico de este expediente no se emita o no documente adecuadamente el precedente del proceso análogo de Cabo Rojo. | Observaciones u objeciones de la DGCP al procedimiento de excepción; retrasos en la aprobación del proceso; riesgo de impugnación por parte de terceros no invitados. | 3 | 5 | Calificación cualitativa | 5 | 5 | Riesgo Alto | Departamento de Compras / Dirección Jurídica / Comité de Compras y Contrataciones | Emitir y anexar al expediente el Informe Justificativo específico para La Romana; documentar la representación exclusiva acreditada de GECI Española (INDRA) y Airport Team Solution (THALES); validar la modalidad de excepción con la Dirección Jurídica antes de la publicación. | Medio | 2 | Calificación cualitativa | 3 | 3 | Riesgo Medio | sí | Dirección Jurídica / Comité de Compras y Contrataciones |  |  | Revisión jurídica del expediente y seguimiento a observaciones de la DGCP. | Por hito (publicación, adjudicación)