## Matriz de Riesgos
No. | Paquete de trabajo | Área | Clasificación | Causa | Evento de riesgo | Consecuencia / efecto posible | Responsable del riesgo | Asignación / criterio | Probabilidad (1-10) | Impacto (1-10) | Severidad | Nivel | Disparador / indicador | Tratamiento / estrategia | Medidas preventivas | Plan de contingencia | Seguimiento / control | Referencia contractual | Estado | Observaciones
1 | Obtención Licencia Medioambiental | MEDIO AMBIENTAL | Técnico | La falta de cumplimiento de las normas medio ambientales / Falta de información para el inicio de los procesos de permiso ambiental | Contaminación por manejo inadecuado de desechos durante la ejecución del proyecto por parte del contratista | Retraso en la obtención de la licencia o expediente; aumento de costos; paralización de proyectos por parte de medio ambiente; demanda por parte de los afectados a ETED | Contratista / Gestión Ambiental ETED | Validar en contrato y matriz RACI | 2 | 3 | 6 | Bajo | Retraso en los permisos con respecto a la fecha programada de obtención | Reducir / fortalecer el proceso de gestión de permisos y cumplimiento ambiental | Fortalecer los conocimientos de las normas medioambientales; mantener vigilancia para el cumplimiento de los estándares establecidos | Activar mesa de regularización ambiental; corregir manejo de residuos; gestionar reprogramación y permisos conforme al procedimiento aplicable | Revisión periódica de permisos, inspecciones y evidencias de cumplimiento | Sección IV, numeral 14 – Contratación Pública Responsable | Abierto
2 | Obtención de documentos de Propietarios | DERECHO DE PASO-JURÍDICA | Técnico | Obtención de documentos de propietarios en la adquisición de terrenos | Cambio en la ruta seleccionada | Retraso en el inicio de los trabajos de una o dos semanas | ETED / Jurídica / Derecho de Pse |  | 5 | 6 | 30 | Alto | Retraso en los permisos con respecto a la fecha programada de obtención | Reducir | Estandarización de los procesos de obtención de documentos; priorización de propietarios críticos | Reprogramar frentes; activar rutas/propietarios alternos cuando contractualmente proceda; escalar decisiones | Seguimiento semanal a expedientes y propietarios críticos | Sección I, numeral 3.1 – Alcance de la contratación / resultados y especificaciones técnicas | Abierto
3 | Tasación | DERECHO DE PASO-JURÍDICA | Técnico | Obtención de documentos de propietarios en la adquisición de terrenos | Cambio en la ruta seleccionada | Retraso en el inicio de los trabajos de una o dos semanas | ETED / Jurídica / Derecho de Pase |  | 5 | 6 | 30 | Alto | Retraso en los permisos con respecto a la fecha programada de obtención | Reducir | Estandarización del proceso de tasación; priorización de propietarios críticos | Escalar expedientes pendientes y ajustar secuencia de liberación de franja | Control semanal de tasaciones pendientes y fecha compromiso | Sección I, numeral 6 – Tiempo de ejecución / consideraciones de derechos de pase | Abierto
4 | Adquisión de Terreno | DERECHO DE PASO-JURÍDICA | Técnico | Demora en la adquisición de terrenos o derechos de pase | Retraso en los procesos de ingeniría y licitación | Retraso en el inicio de los trabajos mayor a un mes | ETED / Jurídica / Derecho de Pase |  | 5 | 6 | 30 | Alto | Retraso en los permisos con respecto a la fecha programada de obtención | Reducir | Fortalecer el proceso de gestión de permiso; seguimiento de autorizaciones municipales | Gestionar permisos pendientes por escalamiento; ajustar frentes de trabajo sin comprometer alcance | Reporte semanal de permisos municipales | Derechos de pase – programación de la línea | Abierto
5 | Permiso Municipal | DERECHO DE PASO-JURÍDICA | Técnico | No obtener a tiempo los permisos municipales | Cambio en la ruta seleccionada | Demora en el inicio del diseño de una o dos semanas | ETED / Jurídica / Derecho de pase |  | 5 | 6 | 30 | Alto | Retraso en los permisos con respecto a la fecha programada de obtención | Reducir | Priorización de permisos municipales; matriz de control de solicitudes y vencimientos | Escalar solicitudes y definir secuencia alternativa de diseño cuando sea viable | Seguimiento semanal hasta obtención del permiso | Consideraciones para cronograma – Derechos de pase | Abierto
6 | Ruta definitiva | INGENIERÍA | Técnico | Modificaciones inesperadas en el diseño por factores externos o edificaciones; problemas de comunicación entre los interesados | Incumplimiento con las especificaciones técnicas | Variación del tiempo de finalización de la actividad en 15 días o más | Contratista / Ingeniería ETED |  | 4 | 7 | 28 | Alto | Incumplimiento del paquete de trabajo del proyecto y la toma de decisiones | Reducir | Fortalecer actividades de coordinación entre áreas involucradas; revisión oportuna de cambios de ruta | Convocar revisión técnica; definir solución aprobada y reprogramar actividades afectadas; documentar cambio | Reuniones de coordinación y control de cambios | Sección I, numeral 6 / consideraciones de ingeniería | Abierto
7 | Estudio topográfico | INGENIERÍA | Técnico | No tener los equipos necesarios para realizar los trabajos | Incumplimiento con las especificaciones técnicas | Atraso en el tiempo de la programación del plan de trabajo | Contratista |  | 4 | 7 | 28 | Alto | Incumplimiento del paquete de trabajo del proyecto y la toma de decisiones | Reducir | Contratar compañía capacitada / asegurar disponibilidad de equipos | Movilizar equipo o proveedor alterno; reprogramar el levantamiento sin afectar la ruta crítica cuando sea posible | Verificación de equipos y recursos antes del inicio | Contratación Pública Responsable / obligaciones legales | Abierto
8 | Diseño definitivo | INGENIERÍA | Técnico | Modificaciones inesperadas en el diseño por factores externos o edificaciones; redefinición de diseño | Incumplimiento con las especificaciones técnicas | Variación del tiempo de finalización de la actividad | Contratista / Ingeniería ETED |  | 4 | 7 | 28 | Alto | Incumplimiento del paquete de trabajo del proyecto y la toma de decisiones | Reducir | Fortalecer actividades de diseño con las áreas involucradas; control de cambios | Revisión interdisciplinaria y emisión de diseño actualizado; gestionar impacto de plazo/costo conforme al contrato | Control de revisiones y aprobaciones de ingeniería | Ingeniería – entrega y aprobación | Abierto
9 | Cálculos mecánicos | INGENIERÍA | Técnico | Redefinición diseño | Modificación de la Ingeniería | Modificación de la ingeniería variando la fecha de finalización de 8 a 12 días laborables | Contratista / Ingeniería ETED |  | 5 | 6 | 30 | Alto | Solicitud o necesidad de modificación que afecte la ingeniería aprobada | Reducir | Mantener vigilancia de los cambios; revisión temprana de criterios de diseño | Evaluar impacto técnico/plazo/costo y tramitar cambio conforme a la gobernanza contractual | Registro de solicitudes de cambio y fechas de aprobación | Ingeniería – entrega y aprobación | Abierto
10 | Cálculos civiles | INGENIERÍA | Técnico | Variación del terreno | Modificación de la Ingeniería | Modificación de la ingeniería variando la fecha de finalización de 8 a 12 días laborables | Contratista / Ingeniería ETED |  | 5 | 6 | 30 | Alto | Variación de condiciones de terreno respecto al diseño | Reducir | Verificación de condiciones del terreno y coordinación con ingeniería | Realizar levantamiento/validación adicional y ajustar diseño; gestionar impacto conforme al contrato | Seguimiento de hallazgos de campo y revisiones de diseño | Movimiento de Tierra – Sección I / programación de ejecución | Abierto
11 | Términos referencia | LICITACIÓN | Técnico | Cambios en la ingeniería | Retraso revisión de las licitaciones | Retraso en el inicio de la ejecución del proyecto | ETED / Área de Licitación / Ingeniería |  | 4 | 9 | 36 | Alto | Demora en el tiempo de respuesta de los involucrados | Reducir | Fortalecer áreas correspondientes; estandarización del proceso y tiempos de revisión | Escalar revisiones pendientes; priorizar documentación crítica; actualizar hitos del proceso | Control de tiempos de revisión y pendientes | Ingeniería – entregables y aprobación + Sección III, numeral 8 – Modificación de los contratos | Abierto
12 | Publicación | LICITACIÓN | Técnico | Incumplimientos con las especificaciones técnicas del proyecto | Retraso revisión de las licitaciones | Retrasos en la aprobación de las memorias técnicas de los proyectos contratados | ETED / Licitación / Ingeniería |  | 4 | 9 | 36 | Alto | Demora en el tiempo de respuesta de los involucrados | Reducir | Áreas correspondientes; estandarización del proceso a partir de la automatización | Solicitar subsanación/clarificación cuando proceda; priorizar revisión técnica y documentar decisiones | Seguimiento a observaciones y tiempos de respuesta | Sección I – Especificaciones Técnicas + Sección III, numeral 14 – Incumplimiento de contrato | Abierto
13 | Informe Sobre A | LICITACIÓN | Técnico | Cantidad de ofertas recibidas | Retraso revisión de las licitaciones | Retrasos en la aprobación de las memorias técnicas de los proyectos contratados | ETED / Comité de evaluación / Licitación |  | 4 | 9 | 36 | Alto | Demora en el tiempo de respuesta de los involucrados | Reducir | Fortalecer el sistema de gestión de seguridad de la información del área; planificación de capacidad de revisión | Redistribuir carga de evaluación y priorizar hitos críticos conforme al procedimiento | Seguimiento de volumen de ofertas y capacidad de evaluación | Sección II – Recepción, Apertura, Evaluación y Adjudicación | Abierto
14 | Informe Sobre B | LICITACIÓN | Técnico | Errores que requieran consultar a los licitantes | Retraso revisión de las licitaciones | Retrasos en la aprobación de las memorias técnicas de los proyectos contratados | ETED / Comité de evaluación / Licitación |  | 4 | 9 | 36 | Alto | Demora en el tiempo de respuesta de los involucrados | Reducir | Protocolos de revisión y verificación de condiciones; criterios claros de consultas | Emitir consultas dentro de los plazos aplicables y ajustar secuencia de evaluación | Registro de consultas, respuestas y tiempos de cierre | Sección II – Evaluación / aclaraciones y subsanaciones | Abierto
15 | Adjudicación | LICITACIÓN | Técnico | Contratación de una compañía no calificada | Retraso revisión de las licitaciones | Retraso en la contratación del proyecto | ETED / Comité de evaluación / Licitación |  | 4 | 9 | 36 | Alto | Demora en el tiempo de respuesta de los involucrados | Reducir / Evitar | Fortalecer protocolos de evaluación y precalificación; verificación de experiencia y requisitos | Reevaluar cumplimiento conforme a pliego; solicitar aclaraciones/subsanaciones cuando proceda; escalar decisión | Control de cumplimiento de criterios y trazabilidad de evaluación | Sección I, numeral 13.4 – Metodología y criterios de evaluación técnica | Abierto
17 | Adjudicación | LICITACIÓN | Externo | Problema con el sistema de evaluación | Declaración desierta de la licitación | Reinicio de los proceso de contratación | ETED / Comité de evaluación / Licitación |  | 5 | 8 | 40 | Crítico | Retraso del tempo de repuesta de los involucrados | Reducir | Fortalecer los protocolos de repuesta antes los eventos | Alertar las áreas correspondientes de que se está cumpliendo el plazo acordado | Documentar cualquier retraso en las respuestas de los comités evaluadores y escalar los hallazgos a la alta dirección para la toma de decisiones oportunas | Pliego de condiciones sección II – Recepción, Apertura, Evaluación y Adjudicación
18 | Recepción Administrativa | LICITACIÓN | Externo | No se presentaron Oferentes para la licitación | Declaración desierta de la licitación | Reinicio de los proceso de contratación | ETED / Comité de evaluación / Licitación |  | 5 | 8 | 40 | Crítico | Retraso del tempo de repuesta de los involucrados | Reducir | Fortalecer las actividades de vigilancia y control durante todo el ciclo de los procesos de contratación | Alertar las áreas correspondientes de que se está cumpliendo el plazo acordado | Documentar cualquier retraso en las respuestas de los comités evaluadores y escalar los hallazgos a la alta dirección para la toma de decisiones oportunas | Pliego de condiciones sección II – Adjudicación / Adjudicaciones posteriores
19 | Firma de Contrato | JURIDICA | Externo | Poca comunicación entres las áreas interesadas | Declaración desierta de la licitación | Reinicio de los proceso de contratación | ETED / Comité de evaluación / Licitación |  | 5 | 8 | 40 | Crítico | Retraso del tempo de repuesta de los involucrados | Reducir | Ponerse en contacto con el área correspondientes | Alertar las áreas correspondientes de que se está cumpliendo el plazo acordado | Documentar cualquier retraso en las respuestas de los comités evaluadores y escalar los hallazgos a la alta dirección para la toma de decisiones oportunas | Pliego de condiciones sección III, numeral 1 – Plazo para la suscripción del contrato
20 | Replanteo | INGENIERÍA | Externo | Falta de información en el diseño | Evento adverso al proyecto | Reformulación del plan de trabajo | ETED/INGENIERIA |  | 6 | 8 | 48 | Crítico | Retraso del tempo de repuesta de los involucrados | Evitar | Mantener la vigilancia de los estándares de calidad | Mantener la vigilancia para el cumplimiento de los establecido en el diseño | Control de revisiones y aprobaciones de ingeniería | Pliego de condicioens sección I, numeral 6 – Tiempo de ejecución + cronograma
21 | Zapatas | OBRAS CIVILES | Externo | • Paso de Huracanes o Tormentas •Modificación de la Ingeniería | Eventos por caso naturales o mal manejo de las informaciones presentadas en los proyectos | Retraso cronograma de trabajo de 7 a 15 días | Contratista / Ingeniería / Supervisión, según causa* |  | 5 | 6 | 30 | Alto | Alerta meteorológica, saturación del terreno o emisión de cambio de ingeniería | Reducir / Transferir según causa | Planificar actividades según condiciones climáticas; verificar ingeniería antes de ejecutar; controlar humedad y compactación | Suspender frente afectado, recuperar condiciones del terreno y reprogramar actividades | Registrar días afectados y cambios aprobados | Pliego de condiciones consideraciones para cronograma y ejecución de obra
22 | Muros Laterales | OBRAS CIVILES | Externo | • Paso de Huracanes o Tormentas •Modificación de la Ingeniería | Eventos por caso naturales o mal manejo de las informaciones presentadas en los proyectos | Retraso cronograma de trabajo de 7 a 15 días | Contratista / Ingeniería / Supervisión, según causa* |  | 5 | 6 | 30 | Alto | Alerta meteorológica, saturación del terreno o emisión de cambio de ingeniería | Reducir / Transferir según causa | Planificar actividades según condiciones climáticas; verificar ingeniería antes de ejecutar; controlar humedad y compactación | Suspender frente afectado, recuperar condiciones del terreno y reprogramar actividades | Registrar días afectados y cambios aprobados | 3.1 Alcance / Consideraciones de ejecución
23 | Corte y relleno compactado | Obras Civiles | Externo | Paso de huracanes o tormentas; modificaciones de ingeniería | Condiciones climáticas adversas o cambios de ingeniería que impidan ejecutar el movimiento y compactación conforme al programa | Retraso del cronograma y posible reproceso | Contratista / Ingeniería / Supervisión, según causa* |  | 5 | 6 | 30 | Alto | Alerta meteorológica, saturación del terreno o emisión de cambio de ingeniería | Reducir / Transferir según causa | Planificar actividades según condiciones climáticas; verificar ingeniería antes de ejecutar; controlar humedad y compactación | Suspender frente afectado, recuperar condiciones del terreno y reprogramar actividades | Registrar días afectados, resultados de compactación, instrucciones y cambios aprobados | Pliego de condiciones Consideraciones para cronograma – Movimiento de tierras
25 | Caseta de Control | Obras Civiles | Externo | Modificación de ingeniería; probabilidad de atrasos en entrega de suministros | Cambio de requerimientos o atraso en suministros que afecte la construcción | Retraso del cronograma y afectación de actividades sucesoras | Contratista / Ingeniería* |  | 5 | 6 | 30 | Alto | Cambio de ingeniería o incumplimiento de fecha de entrega del suministro | Reducir / Transferir según causa | Seguimiento de ingeniería aprobada y suministros críticos; identificación de materiales de largo plazo | Reprogramar actividades y priorizar frentes no dependientes del suministro | Control de ingeniería, órdenes de compra, fabricación, despacho y recepción | Pliego de condiciones Consideraciones de ejecución
26 | Bases para Pórticos | Obras Civiles | Externo | Modificación de ingeniería; atraso en entrega de suministros | Indisponibilidad de información o suministros necesarios para ejecutar las bases | Atraso de 7 a 21 días | Contratista / Ingeniería / Supervisión* |  | 5 | 6 | 30 | Alto | Cambio aprobado o desviación de la fecha de suministro | Reducir / Transferir según causa | Control de ingeniería y seguimiento de suministros críticos | Reprogramar secuencia y ejecutar actividades independientes | Seguimiento semanal de restricciones y fechas comprometidas | Pliego de condiciones Consideraciones de ejecución – Fundaciones de pórticos 138 kV
27 | Bases para Equipos | Obras Civiles | Externo | Modificación de ingeniería; atraso en entrega de suministros | Cambio de diseño o falta de equipos/materiales necesarios para ejecutar las bases | Retraso de las obras civiles y posible desplazamiento del montaje | Contratista / Ingeniería / Supervisión* |  | 5 | 6 | 30 | Alto | Cambio de diseño o atraso confirmado del suministro | Reducir / Transferir según causa | Matriz de suministros críticos y control de interfaces civil-electromecánicas | Ajustar secuencia de construcción y activar plan de recuperación | Control de interfaces entre fundaciones, equipos y montaje | Pliego de condiciones Consideraciones de ejecución – Bases de equipos 138 kV
28 | Canalización y Registros | Obras Civiles | Externo | No haber realizado los estudios recomendados; eventos naturales o manejo inadecuado de información | Condiciones reales del terreno diferentes a las previstas que obliguen a modificar la ejecución | Retrasos superiores a 3 semanas, según matriz fuente | Contratista / Ingeniería / Supervisión* |  | 5 | 6 | 30 | Alto | Hallazgo de campo que contradiga estudios o información disponible | Reducir / Transferir según causa | Realizar estudios recomendados; verificar información de campo antes de ejecutar | Emitir solución técnica, reprogramar el frente y documentar impacto | Registro de RFI, hallazgos, cambios de diseño y días afectados | Pliego de condiciones Consideraciones de ejecución – drenajes, canales y ductos
29 | Vial de acceso | Obras Civiles | Externo | No haber realizado estudios recomendados; eventos naturales | Condiciones geotécnicas o climáticas que impidan habilitar o utilizar el acceso | Retraso de actividades dependientes del acceso | Contratista / Supervisión* |  | 5 | 6 | 30 | Alto | Lluvias, deterioro del camino, hallazgos geotécnicos o imposibilidad de tránsito | Reducir / Transferir según causa | Estudios previos, inspecciones y mantenimiento preventivo de accesos | Habilitar acceso alterno o ejecutar trabajos de recuperación | Inspección periódica y registro de restricciones | Pliego de condiciones Ingeniería de línea / caminos de acceso
30 | Drenaje pluvial | Obras Civiles | Externo | No haber realizado estudios recomendados; eventos naturales | Insuficiencia o afectación del sistema de drenaje ante las condiciones reales del terreno o lluvias | Retrasos, reprocesos y posible afectación de otras obras civiles | Contratista / Ingeniería / Supervisión* |  | 5 | 6 | 30 | Alto | Lluvias intensas, inundaciones, erosión o necesidad de rediseño | Reducir / Transferir según causa | Validar estudios hidráulicos, cotas, pendientes y capacidad antes de ejecutar | Implementar drenaje temporal y corregir puntos críticos | Inspecciones después de lluvias y control de cotas/puntos de descarga | Pliego de condiciones Ingeniería de línea / caminos de acceso
31 | Nivelación de terreno – colocación de grava | Obras Civiles | Externo | No haber realizado estudios recomendados; eventos naturales | Condiciones del terreno o climáticas que afecten la nivelación, colocación y compactación | Retrasos y posibles reprocesos en preparación de áreas | Contratista / Ingeniería / Supervisión* |  | 5 | 6 | 30 | Alto | Saturación, lluvia, resultados de compactación fuera de especificación o cambios de nivel | Reducir / Transferir según causa | Validar niveles, capacidad del terreno y humedad; realizar controles de compactación | Corregir subrasante, reponer material y reprogramar frente | Control topográfico, ensayos de compactación y condiciones climáticas | Pliego de condiciones Consideraciones de ejecución – drenajes, canales y ductos
32 | Instalación de Maya de tierrra | Montaje Electromecánico | Externo | No haber realizado estudios recomendados; mediciones en OHMIO no correspondientes a normas de construcción | Sistema de puesta a tierra que no cumpla los valores o criterios técnicos requeridos | Demora para la puesta en servicio | Contratista / Ingeniería / Supervisión* |  | 5 | 8 | 40 | Crítico | Resultado de mediciones de resistencia de tierra fuera de los valores requeridos | Reducir | Realizar mediciones conforme a las normas y verificar diseño, conexiones y materiales antes de cierre | Ejecutar correcciones, instalar electrodos/conductores adicionales y repetir mediciones | Registro de mediciones, protocolos de prueba y criterios de aceptación | Pliego de condiciones Consideraciones de ejecución – parte electromecánica
33 | Izaje de postes y armado de estructuras | Montaje Electromecánico | Externo | No tramitar a tiempo permisos de derecho de paso; paralización de trabajos por partes afectadas | Imposibilidad de acceder o continuar con el izaje y armado en los puntos previstos | Demora en ejecución del cronograma de 30 a 60 días, según matriz fuente | Contratista / Gestión de Derecho de Pase / Supervisión* |  | 8 | 9 | 72 | Crítico | Permiso de paso pendiente, oposición de propietario o paralización de trabajos | Reducir / Transferir según causa | Gestionar permisos anticipadamente; mantener trazabilidad de propietarios y liberación de frentes | Reprogramar puntos de trabajo, liberar rutas alternativas y escalar afectaciones conforme al contrato | Control de liberación de frentes y reporte de permisos pendientes | Pliego de condiciones Consideraciones para cronograma – Derechos de pase
34 | Conexionado de equipos a caseta de control | Montaje Electromecánico | Externo | Modificaciones inesperadas de ingeniería; atraso en recepción de cables/conductores; incumplimientos de requisitos/certificaciones | Imposibilidad de ejecutar el tendido conforme a la secuencia prevista | Demora de 30 a 90 días | Contratista / Ingeniería / Suministros / Derecho de Pase / Supervisión* |  | 8 | 9 | 72 | Crítico | Cambio de ingeniería, permiso pendiente, paralización o atraso de suministro | Reducir / Transferir según causa | Control de ingeniería aprobada, permisos, certificados y suministros críticos | Reprogramar tramos, priorizar frentes liberados y activar recuperación de suministro | Seguimiento de permisos, ingeniería, materiales y avance por tramo | Pliego de condiciones Consideraciones de ejecución – parte electromecánica
36 | Poda y limpieza final | Montaje Electromecánico | Externo | No obtener a tiempo permisos municipales y medioambientales | Imposibilidad de ejecutar oportunamente las actividades de poda y limpieza | Demora en la interconexión de 15 a 30 días | Contratista / Gestión Ambiental / Supervisión* |  | 8 | 9 | 72 | Crítico | Permiso municipal/ambiental pendiente o restricción para ejecutar poda | Reducir / Transferir según causa | Tramitar permisos antes de programar la actividad; verificar requisitos ambientales | Reprogramar actividades y ejecutar trabajos autorizados en frentes liberados | Control de permisos, fechas de vencimiento y frentes pendientes | Pliego de condiciones Contratación pública responsable / obligaciones ambientales
37 | Acta de aprobación – Protocolo de pruebas / Puesta en servicio | Montaje Electromecánico | Externo | No gestionar oportunamente la documentación requerida por SI y OC | Falta de aprobación de protocolos/documentación necesaria para la puesta en servicio | Demora en la interconexión de 15 a 30 días | Contratista / Supervisión / |  | 8 | 9 | 72 | Crítico | Documentación pendiente, observaciones no atendidas o protocolo sin aprobación | Reducir | Gestionar anticipadamente protocolos, documentación y revisiones; establecer matriz de entregables | Realizar mesa técnica de cierre, corregir observaciones y priorizar documentación crítica | Seguimiento de documentos, observaciones, responsables y fechas de aprobación | Pliego de condiciones Interconexión / puesta en marcha

## Hoja1 (hidden)
No. | Paquete de trabajo | Área | Clasificación | Causa | Evento de riesgo | Consecuencia | Responsable / asignación propuesta* | P | I | Severidad | Disparador | Tratamiento | Medidas preventivas | Contingencia | Seguimiento / control | Referencia contractual
23 | Corte y relleno compactado | Obras Civiles | Externo | Paso de huracanes o tormentas; modificaciones de ingeniería | Condiciones climáticas adversas o cambios de ingeniería que impidan ejecutar el movimiento y compactación conforme al programa | Retraso del cronograma y posible reproceso | Contratista / Ingeniería / Supervisión, según causa* | 5 | 6 | 30 – Moderado | Alerta meteorológica, saturación del terreno o emisión de cambio de ingeniería | Reducir / Transferir según causa | Planificar actividades según condiciones climáticas; verificar ingeniería antes de ejecutar; controlar humedad y compactación | Suspender frente afectado, recuperar condiciones del terreno y reprogramar actividades | Registrar días afectados, resultados de compactación, instrucciones y cambios aprobados | Por validar según contrato/pliego
25 | Caseta de Control | Obras Civiles | Externo | Modificación de ingeniería; probabilidad de atrasos en entrega de suministros | Cambio de requerimientos o atraso en suministros que afecte la construcción | Retraso del cronograma y afectación de actividades sucesoras | Contratista / Suministros / Ingeniería* | 5 | 6 | 30 – Moderado | Cambio de ingeniería o incumplimiento de fecha de entrega del suministro | Reducir / Transferir según causa | Seguimiento de ingeniería aprobada y suministros críticos; identificación de materiales de largo plazo | Reprogramar actividades y priorizar frentes no dependientes del suministro | Control de ingeniería, órdenes de compra, fabricación, despacho y recepción | Por validar según contrato/pliego
26 | Bases para Pórticos | Obras Civiles | Externo | Modificación de ingeniería; atraso en entrega de suministros | Indisponibilidad de información o suministros necesarios para ejecutar las bases | Atraso de 7 a 21 días, según matriz fuente | Contratista / Ingeniería / Suministros / Supervisión* | 5 | 6 | 30 – Moderado | Cambio aprobado o desviación de la fecha de suministro | Reducir / Transferir según causa | Control de ingeniería y seguimiento de suministros críticos | Reprogramar secuencia y ejecutar actividades independientes | Seguimiento semanal de restricciones y fechas comprometidas | Por validar según contrato/pliego
27 | Bases para Equipos | Obras Civiles | Externo | Modificación de ingeniería; atraso en entrega de suministros | Cambio de diseño o falta de equipos/materiales necesarios para ejecutar las bases | Retraso de las obras civiles y posible desplazamiento del montaje | Contratista / Ingeniería / Suministros / Supervisión* | 5 | 6 | 30 – Moderado | Cambio de diseño o atraso confirmado del suministro | Reducir / Transferir según causa | Matriz de suministros críticos y control de interfaces civil-electromecánicas | Ajustar secuencia de construcción y activar plan de recuperación | Control de interfaces entre fundaciones, equipos y montaje | Por validar según contrato/pliego
28 | Canalización y Registros | Obras Civiles | Externo | No haber realizado los estudios recomendados; eventos naturales o manejo inadecuado de información | Condiciones reales del terreno diferentes a las previstas que obliguen a modificar la ejecución | Retrasos superiores a 3 semanas, según matriz fuente | Contratista / Ingeniería / Supervisión* | 5 | 6 | 30 – Moderado | Hallazgo de campo que contradiga estudios o información disponible | Reducir / Transferir según causa | Realizar estudios recomendados; verificar información de campo antes de ejecutar | Emitir solución técnica, reprogramar el frente y documentar impacto | Registro de RFI, hallazgos, cambios de diseño y días afectados | Por validar según contrato/pliego
29 | Vial de acceso | Obras Civiles | Externo | No haber realizado estudios recomendados; eventos naturales | Condiciones geotécnicas o climáticas que impidan habilitar o utilizar el acceso | Retraso de actividades dependientes del acceso | Contratista / Supervisión* | 5 | 6 | 30 – Moderado | Lluvias, deterioro del camino, hallazgos geotécnicos o imposibilidad de tránsito | Reducir / Transferir según causa | Estudios previos, inspecciones y mantenimiento preventivo de accesos | Habilitar acceso alterno o ejecutar trabajos de recuperación | Inspección periódica y registro de restricciones | Por validar según contrato/pliego
30 | Drenaje pluvial | Obras Civiles | Externo | No haber realizado estudios recomendados; eventos naturales | Insuficiencia o afectación del sistema de drenaje ante las condiciones reales del terreno o lluvias | Retrasos, reprocesos y posible afectación de otras obras civiles | Contratista / Ingeniería / Supervisión* | 5 | 6 | 30 – Moderado | Lluvias intensas, inundaciones, erosión o necesidad de rediseño | Reducir / Transferir según causa | Validar estudios hidráulicos, cotas, pendientes y capacidad antes de ejecutar | Implementar drenaje temporal y corregir puntos críticos | Inspecciones después de lluvias y control de cotas/puntos de descarga | Por validar según contrato/pliego
31 | Nivelación de terreno – colocación de grava | Obras Civiles | Externo | No haber realizado estudios recomendados; eventos naturales | Condiciones del terreno o climáticas que afecten la nivelación, colocación y compactación | Retrasos y posibles reprocesos en preparación de áreas | Contratista / Ingeniería / Supervisión* | 5 | 6 | 30 – Moderado | Saturación, lluvia, resultados de compactación fuera de especificación o cambios de nivel | Reducir / Transferir según causa | Validar niveles, capacidad del terreno y humedad; realizar controles de compactación | Corregir subrasante, reponer material y reprogramar frente | Control topográfico, ensayos de compactación y condiciones climáticas | Por validar según contrato/pliego
32 | Instalación de Puesta a Tierra | Montaje Electromecánico | Externo | No haber realizado estudios recomendados; mediciones en OHMIO no correspondientes a normas de construcción | Sistema de puesta a tierra que no cumpla los valores o criterios técnicos requeridos | Demora para la puesta en servicio | Contratista / Ingeniería / Supervisión* | — | — | Moderado | Resultado de mediciones de resistencia de tierra fuera de los valores requeridos | Reducir | Realizar mediciones conforme a las normas y verificar diseño, conexiones y materiales antes de cierre | Ejecutar correcciones, instalar electrodos/conductores adicionales y repetir mediciones | Registro de mediciones, protocolos de prueba y criterios de aceptación | Por validar según especificaciones y contrato
33 | Izaje de postes y armado de estructuras | Montaje Electromecánico | Externo | No tramitar a tiempo permisos de derecho de paso; paralización de trabajos por partes afectadas | Imposibilidad de acceder o continuar con el izaje y armado en los puntos previstos | Demora en ejecución del cronograma de 30 a 60 días, según matriz fuente | Contratista / Gestión de Derecho de Vía / Supervisión* | 8 | 9 | 72 – Crítico | Permiso de paso pendiente, oposición de propietario o paralización de trabajos | Reducir / Transferir según causa | Gestionar permisos anticipadamente; mantener trazabilidad de propietarios y liberación de frentes | Reprogramar puntos de trabajo, liberar rutas alternativas y escalar afectaciones conforme al contrato | Control de liberación de frentes y reporte de permisos pendientes | Por validar según contrato/pliego
34 | Tendido de conductor de fase y cable de guarda | Montaje Electromecánico | Externo | Modificaciones inesperadas de ingeniería; permisos de derecho de paso; paralización; atraso en recepción de cables/conductores; incumplimientos de requisitos/certificaciones | Imposibilidad de ejecutar el tendido conforme a la secuencia prevista | Demora de 30 a 90 días, según matriz fuente | Contratista / Ingeniería / Suministros / Derecho de Vía / Supervisión* | 8 | 9 | 72 – Crítico | Cambio de ingeniería, permiso pendiente, paralización o atraso de suministro | Reducir / Transferir según causa | Control de ingeniería aprobada, permisos, certificados y suministros críticos | Reprogramar tramos, priorizar frentes liberados y activar recuperación de suministro | Seguimiento de permisos, ingeniería, materiales y avance por tramo | Por validar según contrato/pliego
36 | Poda y limpieza final | Montaje Electromecánico | Externo | No obtener a tiempo permisos municipales y medioambientales | Imposibilidad de ejecutar oportunamente las actividades de poda y limpieza | Demora en la interconexión de 15 a 30 días, según matriz fuente | Contratista / Gestión Ambiental / Supervisión* | 8 | 9 | 72 – Crítico | Permiso municipal/ambiental pendiente o restricción para ejecutar poda | Reducir / Transferir según causa | Tramitar permisos antes de programar la actividad; verificar requisitos ambientales | Reprogramar actividades y ejecutar trabajos autorizados en frentes liberados | Control de permisos, fechas de vencimiento y frentes pendientes | Por validar según contrato/pliego
37 | Acta de aprobación – Protocolo de pruebas / Puesta en servicio | Montaje Electromecánico | Externo | No gestionar oportunamente la documentación requerida por SI y OC | Falta de aprobación de protocolos/documentación necesaria para la puesta en servicio | Demora en la interconexión de 15 a 30 días, según matriz fuente | Contratista / Supervisión / SI / OC* | 8 | 9 | 72 – Crítico | Documentación pendiente, observaciones no atendidas o protocolo sin aprobación | Reducir | Gestionar anticipadamente protocolos, documentación y revisiones; establecer matriz de entregables | Realizar mesa técnica de cierre, corregir observaciones y priorizar documentación crítica | Seguimiento de documentos, observaciones, responsables y fechas de aprobación | Por validar según contrato/pliego

## Instrucciones (hidden)
Criterio | Detalle
OBJETIVO | Matriz adaptada para gestionar riesgos de un proyecto con mayor trazabilidad: causa → evento → consecuencia → asignación → tratamiento → prevención → contingencia → seguimiento → referencia contractual.
BASE | Se tomó como base exclusivamente la matriz visible proporcionada. Se conservaron sus 15 registros visibles, causas, eventos, efectos, valores de probabilidad/impacto y estrategias.
ASIGNACIÓN | Cuando la matriz fuente no identifica responsable, se incorporó una asignación propuesta para validación. No debe considerarse contractual hasta ser confirmada.
CONTRATO | La fuente suministrada no contiene contrato/pliego ni artículos contractuales. Por ello, la columna 'Referencia contractual' queda como 'Por validar según contrato/pliego' y no se inventan artículos.
SEVERIDAD | Se calcula como Probabilidad × Impacto. La clasificación se mantiene con umbrales operativos: 1–9 Bajo; 10–24 Moderado; 25–39 Alto; 40–50 Crítico.
DISPARADOR | Debe ser un indicador observable que permita activar el tratamiento antes de que el riesgo se materialice o cuando ya esté ocurriendo.
CONTINGENCIA | Debe convertirse en una acción ejecutable cuando se active el disparador. Debe actualizarse con responsables, plazos y recursos reales del proyecto.
SEGUIMIENTO | Se recomienda revisar riesgos críticos/altos semanalmente y los moderados/bajos con la periodicidad definida por el equipo de proyecto.
CONTROL DE CAMBIOS | Cuando el riesgo se materialice y genere impacto en alcance, plazo o costo, registrar el evento y evaluar formalmente si corresponde gestión de cambio, reclamo, extensión de plazo u otra figura contractual.

## Catálogos (hidden)
Nivel | Rango Severidad | Respuesta sugerida
Bajo | 1–9 | Monitorear / controles rutinarios
Moderado | 10–24 | Reducir y monitorear
Alto | 25–39 | Tratamiento prioritario y seguimiento frecuente
Crítico | 40–50 | Atención inmediata y escalamiento
Estrategias | Descripción
Evitar | Eliminar la causa o cambiar el enfoque para que el riesgo no ocurra
Reducir | Disminuir probabilidad y/o impacto
Transferir | Asignar parte del impacto a un tercero mediante mecanismo válido
Aceptar | Asumir el riesgo con monitoreo y contingencia
Compartir | Distribuir exposición/respuesta entre partes